## Slide 1
RÉUNION DE CADRAGE
Activités R1.3.5 & R1.4.3
Développement de la base de données
des entreprises certifiées et appui
au contrôle des certifications
Roland DJAGBA
Expert en Développement de Bases de Données & Systèmes d’Information
Juillet — Août 2026 — Lomé, Togo
CADRE DE LA MISSION
HAUQE – GFA
ACTIVITÉS
R1.3.5 & R1.4.3
APPUI TECHNIQUE
GFA Consulting
BÉNÉFICIAIRE
HAUQE
DURÉE
25 Homme/Jour
Notes: Bonjour à tous. Je m’appelle Roland DJAGBA. Merci pour votre présence à cette réunion de cadrage. L’objectif est de clarifier ensemble le périmètre de la mission, la méthode, les rôles, les livrables et les prochaines étapes avec la HAUQE et GFA.

## Slide 2
02 — Objectifs de la réunion
Une réunion courte pour valider une compréhension commune avant l’exécution.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
01
Comprendre la mission
Clarifier les objectifs des activités R1.3.5 et R1.4.3.
02
Valider la méthodologie
Confirmer l’approche de développement, de collecte et de contrôle.
03
Aligner les rôles
Préciser les responsabilités de la HAUQE, de GFA et de l’expert.
04
Confirmer les livrables
Valider les produits attendus et les jalons de livraison.
05
Sécuriser le calendrier
S’accorder sur les 25 H/J, les dates et les validations nécessaires.
06
Organiser la collaboration
Désigner les points focaux et les modalités d’échange.
Notes: Cette réunion n’a pas pour but de tout redire en détail. Elle sert à aligner les parties sur ce qui doit être fait, comment, par qui, avec quels livrables et selon quel calendrier.

## Slide 3
03 — Contexte / problème à résoudre
Le besoin central : passer d’informations dispersées à un système national fiable.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
1
Données dispersées
Informations réparties entre plusieurs sources.
2
Suivi difficile
Validité, expiration et renouvellement peu maîtrisés.
3
Contrôle non harmonisé
Outils et critères à structurer pour une lecture commune.
4
Décision limitée
Statistiques nationales difficiles à produire rapidement.
Réponse attendue : un système harmonisé pour collecter, structurer, contrôler et exploiter les données de certification.
Notes: Le problème n’est pas seulement informatique. Il est aussi organisationnel : il faut une information fiable, un modèle commun et un mécanisme de contrôle qui permet à la HAUQE d’agir rapidement.

## Slide 4
04 — Vision du système cible
Un outil simple, évolutif et directement utile pour la HAUQE.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
Collecte
Fiches terrain
formulaire numérique
Base nationale
Entreprises
certificats
organismes
Contrôle
Validité
échéances
scoring
Tableaux de bord
Alertes
statistiques
rapports
Décision
Pilotage
suivi
priorisation
Questions auxquelles le système doit répondre
• Combien d’entreprises certifiées ? • Quels certificats et référentiels ? • Quelles échéances à surveiller ?
Ce que le système apporte
• Suivi en temps réel • Alertes automatiques • Statistiques fiables pour la décision
Notes: La vision est de dépasser l’archivage. Le système doit permettre de collecter, contrôler, suivre et produire des informations utiles à la décision.

## Slide 5
05 — Complémentarité R1.3.5 + R1.4.3
Les deux activités forment un seul dispositif de gestion et de contrôle.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
R1.3.5 — Construire le système
• Créer la base nationale • Structurer les tables et modules • Organiser les données • Mettre en place la recherche, les alertes et les tableaux de bord
R1.4.3 — Exploiter le système
• Contrôler les certificats • Vérifier validité et échéances • Codifier, classer et scorer • Produire un suivi harmonisé pour la HAUQE
Sans base de données fiable, le contrôle est fragile. Sans contrôle régulier, la base perd sa valeur.
Notes: Ici, l’idée principale est simple : R1.3.5 construit l’outil ; R1.4.3 l’utilise pour sécuriser le contrôle. Les deux activités ne doivent pas être traitées séparément.

## Slide 6
06 — Ce que couvre R1.3.5
Développement et mise à jour de la base nationale des entreprises certifiées.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
1
Analyse des besoins
Champs, utilisateurs, droits d’accès, règles métier.
2
Architecture BDD
Tables, relations, sécurité, logique de mise à jour.
3
Modules applicatifs
Entreprises, certificats, organismes, statuts.
4
Recherche & filtres
Recherche multicritère et consultation rapide.
5
Tableaux de bord
Indicateurs, statistiques et vues décisionnelles.
6
Alertes & suivi
Expiration, renouvellement et historique des certificats.
Notes: Cette activité porte sur la construction technique et fonctionnelle de la base. Le résultat attendu est une application web structurée, exploitable et évolutive.

## Slide 7
07 — Ce que couvre R1.4.3
Appui à la HAUQE pour un contrôle harmonisé des certifications.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
Collecter
• Fiches de collecte • Formulaires numériques • Données entreprises et certificats
Vérifier
• Validité des certificats • Organismes certificateurs • Domaines et référentiels couverts
Harmoniser
• Codification • Classification • Grilles de contrôle
Suivre
• Échéances • Renouvellements • Historique et reporting
Finalité : permettre à la HAUQE de contrôler les certifications avec des critères communs, traçables et réutilisables.
Notes: Cette activité donne à la HAUQE les outils de contrôle : collecte, vérification, harmonisation, scoring et suivi. Elle s’appuie directement sur la base créée dans R1.3.5.

## Slide 8
08 — Méthodologie / grandes étapes
Une exécution progressive avec validation à chaque étape.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
01
Cadrage
Méthode, besoins, champs et règles métier
02
Développement
Architecture, modules, interface web
03
Outils
Fiches, formulaires, grilles de contrôle
04
Intégration
Nettoyage, harmonisation, importation
05
Tableaux de bord
Alertes, indicateurs, reporting
06
Formation
Guide, démonstration, transfert
Principe de gestion : aucun passage à l’étape suivante sans validation minimale des éléments structurants.
Notes: La méthode est volontairement progressive : cadrer, développer, outiller, intégrer, suivre, former. Les validations intermédiaires évitent les reprises tardives.

## Slide 9
09 — Rôles des acteurs
Une mission co-construite, avec responsabilités clairement réparties.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
Expert
• Développe la base nationale • Conçoit les outils de collecte et de contrôle • Structure tableaux de bord, alertes et reporting • Forme les équipes et fournit les guides
HAUQE
• Met à disposition les données existantes • Désigne un point focal technique • Valide les champs, règles métier et outils • Assure l’appropriation et la mise à jour
GFA
• Coordonne l’appui technique • Facilite le suivi de la mission • Valide les livrables selon le cadre convenu • Assure la qualité du processus
Notes: Il faut bien insister sur le fait que l’expert apporte l’appui technique, mais la réussite dépend de la disponibilité des informations, de la validation par la HAUQE et du suivi coordonné par GFA.

## Slide 10
10 — Calendrier 25 H/J
Répartition claire des jours terrain, domicile et jalons de validation.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
25
Homme/Jour
6 H/J
Terrain
19 H/J
Domicile
15 août
Clôture prévue
Phase
H/J
Période
Cadrage & méthodologie
3
01 — 05 juillet
Développement de la base
7
06 — 20 juillet
Outils collecte & contrôle
4
16 — 31 juillet
Intégration des données
4
01 — 08 août
Tableaux de bord & suivi
3
09 — 12 août
Formation & transfert
2
13 — 14 août
Consolidation & rapport final
2
15 août
Le calendrier suppose une validation rapide des éléments clés : modèle de données, outils de collecte, maquettes et livrables.
Notes: Le calendrier a été clarifié pour rester cohérent avec les 25 Homme/Jour. Les 6 jours terrain sont ciblés sur cadrage, outils, intégration et formation.

## Slide 11
11 — Livrables + résultats attendus
Des produits techniques et une capacité renforcée pour la HAUQE.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
15 juillet
• Rapport de cadrage • Architecture fonctionnelle • Base nationale opérationnelle • Premiers tableaux de bord
31 juillet
• Fiches et formulaires • Grilles de contrôle • Codification / classification • Mécanismes de scoring et suivi
15 août
• Guides et supports • Formation des équipes • Rapport de transfert • Rapport final consolidé
Résultats attendus
1. Base nationale fonctionnelle • 2. Contrôle harmonisé des certifications • 3. Autonomie progressive de la HAUQE
Notes: Cette slide fusionne livrables et résultats pour éviter les répétitions. Les livrables sont les produits ; les résultats sont les changements attendus pour la HAUQE.

## Slide 12
12 — Facteurs de succès + prochaines étapes
Ce qui doit être sécurisé immédiatement après la réunion.
Roland DJAGBA | Expert en Bases de Données & Systèmes d’Information | HAUQE – GFA | Lomé, juillet 2026
Facteurs clés de réussite
• Point focal HAUQE identifié • Données existantes disponibles rapidement • Validation du modèle de données avant collecte • Retours rapides sur les maquettes et livrables
Prochaines étapes immédiates
• Valider la méthodologie • Confirmer les champs et règles métier • Valider les outils de collecte • Démarrer le développement et les échanges techniques
Je reste ouvert à vos observations et suggestions afin d’ajuster la mission aux besoins réels de la HAUQE.
Roland DJAGBA — roldja2001@gmail.com — +228 93356041
Notes: Pour conclure, l’objectif est d’obtenir les validations nécessaires et de sécuriser la collaboration. Je suis disponible pour intégrer les observations afin que l’outil soit utile, utilisable et durable.