VOLET 2

Manuel opérationnel de mise en œuvre du SNGSC

De la préparation des missions au suivi des certifications

Public cible : équipes opérationnelles, agents enquêteurs, vérificateurs et points focaux

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I : CADRE DE MISE EN ŒUVRE	10

Contexte et justification	11

Cadre juridique et institutionnel	13

Loi portant création de la HAUQE	13

Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel	13

Référentiels internationaux	14

Programme ProComp	14

Projet GFA / GIZ	15

Objectifs	16

Objectif général	16

Objectifs spécifiques	16

Champ d'application	18

Résultats attendus	20

PARTIE II : DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE	21

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE	22

Phase 1 : Préparation	22

Objectif	23

Activités	23

Responsables	25

Outils	26

Livrables	26

Indicateurs de performance	27

Risques	27

Mesures d'atténuation	27

Phase 2 : Collecte	28

Objectif	28

Activités	29

Responsables	31

Outils	31

Livrables	32

Indicateurs de performance	32

Risques	32

Mesures d'atténuation	33

Phase 3 : Vérification	33

Objectif	33

Activités	34

Responsables	37

Outils	38

Livrables	38

Indicateurs de performance	39

Risques	39

Mesures d’atténuation	39

Phase 4 : Contrôle	40

Objectif	40

Activités	41

Responsables	44

Outils	44

Livrables	45

Indicateurs de performance	45

Risques	46

Mesures d’atténuation	46

Phase 5 : Validation	47

Objectif	47

Activités	47

Responsables	51

Outils	51

Livrables	52

Indicateurs de performance	52

Risques	53

Mesures d’atténuation	53

Phase 6 : Intégration	54

Objectif	54

Activités	54

Responsables	58

Outils	58

Livrables	58

Indicateurs de performance	59

Risques	59

Mesures d'atténuation	59

Phase 7 : Classement	60

Objectif	60

Activités	61

Responsables	65

Outils	65

Livrables	65

Indicateurs de performance	66

Risques	66

Mesures d'atténuation	67

Phase 8 : Veille	67

Objectif	68

Activités	68

Responsables	71

Outils	71

Livrables	72

Indicateurs de performance	72

Risques	73

Mesures d'atténuation	73

Phase 9 : Tableaux de bord	73

Objectif	74

Activités	74

Responsables	77

Outils	77

Livrables	78

Indicateurs de performance	78

Risques	79

Mesures d'atténuation	79

Phase 10 : Décision	80

Objectif	80

Activités	81

Responsables	84

Outils	85

Livrables	85

Indicateurs de performance	86

Risques	86

Mesures d'atténuation	86

Phase 11 : Amélioration continue	87

Objectif	87

Activités	88

Responsables	91

Outils	91

Livrables	92

Indicateurs de performance	92

Risques	93

Mesures d'atténuation	93

PARTIE III : CONTRÔLE, VALIDATION ET VEILLE	96

GESTION DES DONNÉES DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)	97

Collecte des données	97

Objectif	97

Sources des données	97

Données collectées	97

Principes de collecte	98

Validation des données	98

Objectif	98

Processus de validation	98

Statuts de validation	99

Gestion de la qualité des données	99

Objectif	99

Critères de qualité	99

Contrôles qualité	99

Indicateurs de qualité	100

Historisation des données	100

Objectif	100

Informations historisées	100

Journal d'audit	100

Archivage des données	101

Objectif	101

Données concernées	101

Modalités d'archivage	101

Accès aux archives	101

Schéma simplifié de la gestion des données	101

GESTION DES ALERTES DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)	103

Principes généraux de la gestion des alertes	103

Objectif	103

Types d'alertes	103

Gestion des alertes de renouvellement	104

Objectif	104

Déclenchement des alertes	104

Actions à entreprendre	104

Gestion des alertes de suspension	104

Objectif	104

Déclenchement	105

Traitement	105

Levée de suspension	105

Gestion des alertes de retrait	105

Objectif	105

Déclenchement	105

Traitement	106

Circuit de traitement des alertes	106

Responsabilités des acteurs	107

Indicateurs de performance	107

PARTIE IV : PROCÉDURES, CLÔTURE ET AMÉLIORATION	110

PLAN D'AMÉLIORATION CONTINUE	113

Objectifs	113

Sources d'amélioration	113

Cycle d'amélioration continue	113

CONCLUSION GÉNÉRALE	115

ANNEXES	118

Annexe 1 : Protocole HAUQE – Organismes certificateurs	119

Préambule	119

Objet du protocole	119

Objectifs spécifiques	120

Engagements de la HAUQE	120

Engagements de l'Organisme Certificateur	121

Informations échangées	121

Modalités d'échange	122

Délais de réponse	122

Désignation des points focaux	123

Confidentialité	123

Protection des données	123

Réunions de concertation	124

Suivi et évaluation	124

Gestion des différends	125

Durée	125

Modification	125

Entrée en vigueur	125

ANNEXE 2 : CONVENTION TYPE DE COLLABORATION ENTRE LA HAUQE ET LES ENTREPRISES CERTIFIÉES	127

Article 1 : Objet de la convention	128

Article 2 : Objectifs	128

Article 3 : Engagements de la HAUQE	128

Article 4 : Engagements de l'Entreprise	128

Article 5 : Vérification des informations	129

Article 6 : Protection des données	129

Article 7 : Mise à jour des informations	130

Article 8 : Durée de la convention	130

Article 9 : Résiliation	130

Article 10 : Règlement des différends	130

Article 11 : Modification de la convention	131

Article 12 : Entrée en vigueur	131

ANNEXE 8 : RÈGLES MÉTIERS CONSOLIDÉES DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)	133

Règles générales de gestion	133

Règles de collecte des données	134

Règles de vérification et de validation	134

Règles de gestion des certifications	135

Règles de gestion des alertes	135

Règles de qualité des données	135

Règles de sécurité et de confidentialité	136

Règles de gestion documentaire	136

Règles de sauvegarde et de restauration	136

Règles de gouvernance des utilisateurs	137

Règles de suivi-évaluation	137

Règles d'audit et d'amélioration continue	137

ANNEXE 9 : DIAGRAMMES DES PROCESSUS DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)	140

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Référentiel – Contribution au guide	14

Tableau 2 : Acteur – Responsabilités principales	26

Tableau 3 : Indicateur – Méthode de calcul – Cible	27

Tableau 4 : Acteur – Responsabilités principales	31

Tableau 5 : 2.2.6. Indicateurs de performance	32

Tableau 6 : 2.3.3. Responsables	37

Tableau 7 : 2.3.6. Indicateurs de performance	39

Tableau 8 : 2.4.3. Responsables	44

Tableau 9 : 2.4.6. Indicateurs de performance	45

Tableau 10 : 2.5.3. Responsables	51

Tableau 11 : 2.5.6. Indicateurs de performance	52

Tableau 12 : 2.6.3. Responsables	58

Tableau 13 : 2.6.6. Indicateurs de performance	59

Tableau 14 : 2.7.3. Responsables	65

Tableau 15 : 2.7.6. Indicateurs de performance	66

Tableau 16 : 2.8.3. Responsables	71

Tableau 17 : 2.8.6. Indicateurs de performance	72

Tableau 18 : 2.9.3. Responsables	77

Tableau 19 : 2.9.6. Indicateurs de performance	78

Tableau 20 : 2.10.3. Responsables	84

Tableau 21 : 2.10.6. Indicateurs de performance	86

Tableau 22 : 2.11.3. Responsables	91

Tableau 23 : 2.11.6. Indicateurs de performance	92

Tableau 24 : Critère – Description	99

Tableau 25 : 10.6. Responsabilités des acteurs	107

Tableau 26 : Indicateur – Méthode de calcul – Cible	107

Tableau 27 : 8. Délais de réponse	122

Tableau 28 : Indicateur – Fréquence	124

Tableau 29 : Pour la HAUQE – Pour l'Organisme Certificateur	125

Tableau 30 : 1. Règles générales de gestion	133

Tableau 31 : 2. Règles de collecte des données	134

Tableau 32 : 3. Règles de vérification et de validation	134

Tableau 33 : 4. Règles de gestion des certifications	135

Tableau 34 : 5. Règles de gestion des alertes	135

Tableau 35 : 6. Règles de qualité des données	135

Tableau 36 : 7. Règles de sécurité et de confidentialité	136

Tableau 37 : 8. Règles de gestion documentaire	136

Tableau 38 : 9. Règles de sauvegarde et de restauration	136

Tableau 39 : 10. Règles de gouvernance des utilisateurs	137

Tableau 40 : 11. Règles de suivi-évaluation	137

Tableau 41 : 12. Règles d'audit et d'amélioration continue	137

Tableau 42 : Tableau de synthèse des règles métiers	138

Tableau 43 : Tableau de synthèse des diagrammes	149

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Schéma méthodologique	95

# PARTIE I : CADRE DE MISE EN ŒUVRE

## Contexte et justification

La qualité constitue aujourd'hui un levier essentiel de compétitivité, d'innovation et de développement économique durable. Dans un contexte marqué par la mondialisation des échanges, le renforcement des exigences réglementaires et l'évolution constante des attentes des consommateurs, les certifications délivrées conformément aux normes nationales, régionales et internationales représentent un gage de confiance, de conformité et de performance pour les entreprises.

Au Togo, de nombreuses entreprises se sont engagées ces dernières années dans des démarches de certification afin d'améliorer leurs systèmes de management, de garantir la qualité de leurs produits et services, de satisfaire aux exigences des marchés d'exportation et d'accroître leur compétitivité. Ces certifications couvrent divers référentiels, notamment dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de l'agriculture biologique, du management de la qualité, de la responsabilité sociétale et du commerce équitable.

Cependant, malgré cette dynamique, le pays ne dispose pas encore d'un dispositif national intégré permettant de recenser de manière exhaustive les entreprises certifiées, de suivre l'évolution de leurs certifications, de contrôler la validité des certificats détenus, d'assurer la veille sur les échéances de renouvellement ou encore de produire des statistiques nationales fiables sur les certifications.

L'absence d'une base nationale harmonisée et régulièrement mise à jour limite la capacité des institutions publiques, et particulièrement de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE), à exercer efficacement leurs missions de coordination, de suivi et d'appui au Système National de la Qualité (SNQ). Elle rend également difficile la planification des contrôles, l'identification des entreprises certifiées, la production d'indicateurs de performance ainsi que l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données fiables.

Par ailleurs, les informations relatives aux certifications sont actuellement dispersées entre plusieurs acteurs (entreprises, organismes certificateurs, projets d'appui, ministères sectoriels, organisations professionnelles, partenaires techniques et financiers), sans aucun mécanisme formel de centralisation, de validation et de mise à jour. Cette situation entraîne des risques de doublons, d'informations obsolètes, de difficultés de vérification des certificats et d'absence de visibilité sur l'évolution du paysage national des certifications.

Dans le cadre du Programme ProComp, mis en œuvre au Togo avec l'appui financier de la Coopération allemande à travers la GIZ, il est apparu nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles de la HAUQE afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de coordination et de suivi des certifications. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les activités R1.3.5 – Développement et mise à jour de la base de données des entreprises certifiées et R1.4.3 – Appui à la HAUQE dans le contrôle des certifications.

Ces deux activités sont complémentaires et visent la mise en place d'un Système National de Gestion et de Suivi des Certifications (SNGSC). Ce système permettra de disposer d'un registre national unique des entreprises certifiées, de renforcer les mécanismes de contrôle des certificats, d'assurer un suivi permanent des échéances et des renouvellements, de développer un système d'alerte précoce, de produire des tableaux de bord décisionnels et de calculer des indicateurs nationaux, notamment l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC).

La phase initiale de mise en œuvre couvrira l'ensemble des entreprises certifiées recensées sur le territoire national, avec une attention particulière portée aux secteurs agricole, agroalimentaire et cosmétique. Ces secteurs ont été retenus en raison de leur importance stratégique dans les chaînes de valeur nationales, de leur contribution à la sécurité sanitaire des aliments, de leur potentiel d'exportation et de leur place centrale dans les interventions du Programme ProComp.

Au-delà de la création d'une base de données, cette initiative vise à instaurer un véritable système de gouvernance des certifications reposant sur des procédures harmonisées, des outils normalisés de collecte et de contrôle, une cellule de veille des certifications, des tableaux de bord à plusieurs niveaux de pilotage et un dispositif d'amélioration continue.

À terme, le SNGSC constituera un outil stratégique au service de la HAUQE et de l'ensemble des parties prenantes. Il contribuera à renforcer la crédibilité du système national de certification, à améliorer la transparence et la traçabilité des informations, à faciliter le suivi des entreprises certifiées, à soutenir les politiques publiques de qualité et à promouvoir la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.

La mise en œuvre de ces activités représente ainsi une étape majeure dans la consolidation du Système National de la Qualité (SNQ) et dans la modernisation des mécanismes de gouvernance de la qualité au Togo, en dotant la HAUQE d'un outil pérenne, structuré et évolutif de gestion, de contrôle et de suivi des certifications.

## Cadre juridique et institutionnel

La mise en œuvre de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) et du dispositif national de gestion, de suivi et de contrôle des certifications s'inscrit dans un cadre juridique, réglementaire et institutionnel visant à garantir la fiabilité des informations, la transparence des processus, la protection des données et la bonne gouvernance des certifications au Togo.

Ce cadre repose sur les textes nationaux en vigueur, les bonnes pratiques internationales en matière de gestion de l'information et des données, ainsi que sur les orientations stratégiques du Gouvernement togolais et de ses partenaires techniques et financiers.

Les principaux textes et références applicables sont présentés ci-après.

### Loi portant création de la HAUQE

La Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) est l'institution nationale chargée de coordonner, promouvoir et renforcer le Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ) au Togo. À ce titre, elle assure un rôle central dans la promotion de la qualité, le développement des certifications, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et la coordination des acteurs nationaux de l'infrastructure qualité.

Dans le cadre de ses missions, la HAUQE est appelée à mettre en place des mécanismes permettant d'assurer le suivi des certifications délivrées aux entreprises togolaises, d'améliorer la disponibilité des informations relatives aux certifications et de renforcer la confiance des parties prenantes dans le système national de qualité.

La Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) constitue ainsi un outil stratégique au service de ces missions, en offrant une plateforme nationale de centralisation, de suivi et d'analyse des certifications.

### Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel

La gestion de la BNEC implique la collecte, le traitement, la conservation et le partage de données relatives aux entreprises certifiées, aux organismes certificateurs et aux différents acteurs impliqués dans le processus de certification.

À ce titre, la HAUQE veille au strict respect des dispositions de la Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne :

- la licéité du traitement des données ;

- la transparence des traitements ;

- la limitation des finalités ;

- la minimisation des données collectées ;

- l'exactitude et la mise à jour des informations ;

- la confidentialité et la sécurité des données ;

- la conservation des données pendant une durée appropriée ;

- la traçabilité des accès et des traitements.

Les mécanismes de gouvernance des données définis dans le présent guide contribuent à assurer la conformité de la BNEC avec cette législation.

### Référentiels internationaux

Le présent guide méthodologique s'appuie également sur plusieurs référentiels internationaux reconnus dans les domaines de la gouvernance des données, de la gestion documentaire, de la sécurité de l'information et de la gestion des connaissances.

Les principales références sont les suivantes :

Tableau 1 : Référentiel – Contribution au guide

| Référentiel | Contribution au guide |
| --- | --- |
| ISO 15489 | Gestion des documents et des archives. |
| ISO/IEC 27001 | Management de la sécurité de l'information. |
| ISO/IEC 27701 | Protection des données personnelles et gestion de la confidentialité. |
| ISO 30401 | Management des connaissances. |
| DAMA-DMBOK | Gouvernance des données, qualité des données et architecture des systèmes d'information. |
| ARMA GARP® | Principes de gouvernance de l'information, responsabilité, intégrité, protection, conformité, disponibilité, conservation et destruction des informations. |

Ces référentiels constituent des guides de bonnes pratiques permettant de renforcer la fiabilité, la sécurité, la traçabilité et la qualité des informations enregistrées dans la BNEC.

### Programme ProComp

Le présent guide est élaboré dans le cadre du Programme ProComp, mis en œuvre au Togo avec l'appui financier de la Coopération allemande (BMZ) et de l'Union européenne.

Le programme vise notamment à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises togolaises en renforçant leur accès aux infrastructures qualité, aux normes, aux certifications et aux marchés nationaux, régionaux et internationaux.

À travers ses différentes composantes, ProComp accompagne le renforcement des institutions nationales de qualité et contribue à la modernisation des outils de gestion des certifications.

### Projet GFA / GIZ

Le présent guide s'inscrit dans le cadre de l'assistance technique fournie par GFA Consulting Group, en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dans le cadre du Programme ProComp.

Plus précisément, il contribue à la mise en œuvre des activités :

- R1.3.5 : Développement et mise à jour de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) ;

- R1.4.3 : Appui à la HAUQE pour le contrôle des certifications.

Ces activités visent à doter la HAUQE d'un dispositif national performant permettant de centraliser les informations relatives aux entreprises certifiées, de suivre l'évolution des certifications, d'améliorer le contrôle de leur validité et de renforcer la gouvernance nationale des certifications.

## Objectifs

Le présent guide méthodologique a pour finalité de fournir un cadre de référence harmonisé pour la mise en œuvre de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) ainsi que pour la gestion, le suivi et le contrôle des certifications au Togo. Il définit les orientations méthodologiques, les principes de gouvernance, les procédures opérationnelles, les rôles et responsabilités des acteurs, ainsi que les outils nécessaires pour garantir la fiabilité, la qualité et la pérennité des informations relatives aux certifications.

À travers ce guide, la HAUQE entend disposer d'un dispositif national cohérent permettant d'assurer une gestion efficace des données de certification, de renforcer la coordination entre les parties prenantes et d'améliorer la prise de décision fondée sur des informations fiables, actualisées et sécurisées.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

### Objectif général

Mettre à la disposition de la HAUQE un guide méthodologique de référence définissant les principes, les procédures, les mécanismes de gouvernance, les règles de gestion et les outils opérationnels nécessaires au développement, à la gestion, à la mise à jour et au contrôle de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC), afin d'assurer un suivi efficace, fiable et durable des certifications délivrées aux entreprises togolaises.

### Objectifs spécifiques

Le présent guide vise spécifiquement à :

- définir un cadre méthodologique harmonisé pour la collecte, la vérification, la validation, l'intégration, la mise à jour et l'exploitation des données relatives aux certifications des entreprises ;

- préciser les rôles, responsabilités et mécanismes de coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion et le contrôle des certifications, notamment la HAUQE, les organismes certificateurs, les entreprises certifiées et les partenaires institutionnels ;

- établir des procédures normalisées garantissant la qualité, la fiabilité, la traçabilité et la sécurité des informations enregistrées dans la BNEC ;

- mettre en place un dispositif permanent de veille permettant le suivi des renouvellements, des suspensions, des retraits et de toute évolution affectant le statut des certifications ;

- définir les règles de gestion, les mécanismes de gouvernance des données et les modalités de contrôle applicables à la BNEC ;

- fournir des outils opérationnels, des formulaires, des registres, des tableaux de bord et des indicateurs destinés à faciliter la gestion quotidienne de la BNEC ;

- renforcer la collaboration et les échanges d'informations entre la HAUQE et les organismes certificateurs afin d'améliorer la fiabilité des données de certification ;

- contribuer au pilotage stratégique du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ) en mettant à disposition des décideurs des informations fiables, actualisées et pertinentes sur les certifications des entreprises togolaises ;

- promouvoir l'amélioration continue du système national de gestion et de suivi des certifications conformément aux bonnes pratiques nationales et internationales en matière de gouvernance de l'information et de gestion des données.

## Champ d'application

Le présent guide méthodologique s'applique à l'ensemble des activités relatives au développement, à l'administration, à l'alimentation, à la mise à jour, au suivi et au contrôle de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Il constitue le document de référence pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des informations relatives aux certifications des entreprises au Togo.

Son champ d'application couvre notamment :

- la collecte, la vérification, la validation, l'intégration et la mise à jour des données relatives aux entreprises certifiées ;

- le contrôle de l'authenticité, de la validité et de la portée des certificats délivrés par les organismes certificateurs ;

- le suivi des renouvellements, des suspensions, des retraits, des extensions ou des réductions de portée des certifications ;

- la gestion, la sécurisation, l'archivage et la gouvernance des données enregistrées dans la BNEC ;

- la production de tableaux de bord, d'indicateurs et de rapports destinés au pilotage du système national de gestion et de suivi des certifications ;

- les mécanismes de veille, d'alerte et d'amélioration continue visant à garantir la qualité et la fiabilité des informations.

Le présent guide s'adresse principalement :

- à la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE), en particulier à ses organes de gouvernance, à la Direction Technique, au Point focal BNEC, à l'Administrateur fonctionnel de la BNEC, aux agents enquêteurs et aux membres de la Cellule de Veille des Certifications ;

- aux organismes certificateurs intervenant auprès des entreprises togolaises, dans le cadre de la vérification et de la mise à jour des informations de certification ;

- aux entreprises certifiées ou engagées dans une démarche de certification, tenues de fournir des informations exactes et à jour ;

- aux institutions publiques, aux organismes d'appui, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à toute autre structure autorisée à collaborer avec la HAUQE dans le cadre du suivi des certifications.

Le guide couvre l'ensemble des certifications reconnues par la HAUQE, quel que soit le secteur d'activité concerné (agriculture, agroalimentaire, industrie, services, environnement, santé, etc.), ainsi que les différents référentiels nationaux, régionaux ou internationaux applicables.

Enfin, les dispositions du présent guide s'appliquent à toutes les phases du cycle de vie des données de certification, depuis leur collecte jusqu'à leur archivage, en passant par leur traitement, leur utilisation, leur diffusion autorisée et leur mise à jour, dans le respect des exigences légales, réglementaires et des bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance de l'information et de protection des données.

## Résultats attendus

La mise en œuvre du présent guide méthodologique permettra à la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) de disposer d'un cadre harmonisé pour la gestion, le suivi et le contrôle des certifications des entreprises au Togo. Elle contribuera à renforcer la gouvernance des données de certification, à améliorer la coordination entre les parties prenantes et à accroître la fiabilité des informations utilisées pour le pilotage du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ).

À l'issue de l'application du présent guide, les résultats suivants sont attendus :

- un cadre méthodologique national harmonisé est mis en place pour la gestion, le suivi et le contrôle des certifications des entreprises ;

- la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) est développée, administrée et mise à jour selon des procédures normalisées garantissant la qualité, la fiabilité et la traçabilité des données ;

- les rôles, responsabilités et mécanismes de coordination entre la HAUQE, les organismes certificateurs, les entreprises certifiées et les autres parties prenantes sont clairement définis et appliqués ;

- les procédures de collecte, de vérification, de validation, de mise à jour, de contrôle et d'archivage des informations de certification sont harmonisées et opérationnelles ;

- un dispositif permanent de veille permet le suivi des renouvellements, des suspensions, des retraits, des extensions et des réductions de portée des certifications ;

- des mécanismes de collaboration structurés sont établis entre la HAUQE et les organismes certificateurs afin de garantir l'authenticité et l'actualisation des informations de certification ;

- un système de gouvernance des données conforme aux exigences légales et aux bonnes pratiques internationales est mis en œuvre pour assurer la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations ;

- des tableaux de bord, des indicateurs de performance et des rapports de pilotage sont produits régulièrement afin d'appuyer la prise de décision et le suivi des performances du système ;

- les règles métiers, les procédures opérationnelles, les formulaires, les registres et les outils de gestion sont normalisés et utilisés de manière uniforme par les différents acteurs ;

- les capacités institutionnelles de la HAUQE sont renforcées pour assurer une gestion durable, efficace et transparente de la BNEC et du contrôle des certifications ;

- les décideurs nationaux disposent d'informations fiables, actualisées et exploitables pour orienter les politiques publiques en matière de qualité, de certification, de compétitivité des entreprises et de développement du Système National d'Infrastructure Qualité.

# PARTIE II : DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE

La présente partie définit le cadre méthodologique qui sous-tend la gestion, le suivi et le contrôle des certifications des entreprises au sein de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle établit les fondements conceptuels, les principes directeurs et la démarche méthodologique qui guident l'ensemble des activités relatives à la collecte, au traitement, à la vérification, à la mise à jour, à l'exploitation et à la gouvernance des informations de certification.

Ce cadre méthodologique vise à garantir une approche harmonisée, transparente et conforme aux bonnes pratiques nationales et internationales en matière de gouvernance des données, de gestion de l'information et d'assurance qualité. Il fournit également les orientations nécessaires pour assurer la cohérence des interventions des différents acteurs impliqués dans la gestion de la BNEC, tout en favorisant la fiabilité, la traçabilité, la sécurité et l'amélioration continue du système.

Les chapitres qui suivent présentent les principes méthodologiques retenus, les référentiels de bonnes pratiques qui les fondent ainsi que la démarche opérationnelle adoptée par la HAUQE pour assurer une gestion efficace et durable des certifications au service du renforcement du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ).

## DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Introduction

La gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) repose sur une démarche méthodologique structurée permettant d'assurer la collecte, la vérification, le traitement, la mise à jour et l'exploitation des informations relatives aux certifications des entreprises. Cette démarche garantit une gestion cohérente des données tout au long de leur cycle de vie, depuis leur acquisition jusqu'à leur utilisation pour le pilotage stratégique du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ).

Elle est organisée en onze (11) phases complémentaires, qui définissent les principales étapes du processus de gestion des certifications. Chaque phase précise les objectifs poursuivis, les activités à réaliser, les responsabilités des acteurs, les outils à utiliser, les livrables attendus, les indicateurs de suivi, les risques potentiels ainsi que les mesures d'atténuation permettant de garantir la qualité et la fiabilité des résultats.

L'enchaînement de ces phases assure une amélioration continue du système de gestion des certifications et favorise une prise de décision fondée sur des informations fiables, actualisées et sécurisées.

Structure type de chaque phase

Pour chacune des onze phases, le guide présentera les rubriques suivantes :

- Objectif de la phase : finalité recherchée et contribution à la gestion de la BNEC.

- Activités : principales tâches à exécuter.

- Responsables : acteurs chargés de la mise en œuvre et de la supervision.

- Outils : formulaires, registres, check-lists, applications et autres supports utilisés.

- Livrables : produits ou résultats attendus à l'issue de la phase.

- Indicateurs : critères permettant de mesurer la performance et l'efficacité des activités réalisées.

- Risques : événements susceptibles d'affecter la qualité, la fiabilité ou la continuité du processus.

- Mesures d'atténuation : actions préventives ou correctives destinées à limiter les risques identifiés.

Les onze phases de la démarche méthodologique

### Phase 1 : Préparation

La phase de préparation constitue le socle de la démarche méthodologique de gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle consiste à mettre en place l'ensemble des conditions organisationnelles, techniques, humaines, documentaires et logistiques nécessaires à la réalisation efficace des activités de collecte, de vérification, de contrôle, de validation et d'intégration des données de certification.

Cette phase vise à assurer une coordination optimale entre les différents acteurs, à garantir la disponibilité des ressources nécessaires et à harmoniser les méthodes de travail avant le démarrage des opérations. Une préparation rigoureuse permet de limiter les risques opérationnels, d'améliorer la qualité des données collectées et d'assurer une mise en œuvre cohérente de l'ensemble du dispositif.

#### Objectif

La phase de préparation a pour objectif de créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace et harmonisée de la BNEC en assurant :

- l'organisation institutionnelle du dispositif de gestion des certifications ;

- la désignation des acteurs et la clarification de leurs responsabilités ;

- la planification des activités et l'allocation des ressources ;

- la préparation des outils, procédures et supports opérationnels ;

- la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes ;

- la configuration des outils numériques de gestion de la BNEC ;

- la mise en place des mécanismes de coordination et de communication entre les acteurs.

Cette phase garantit que toutes les parties prenantes disposent des informations, des compétences et des moyens nécessaires pour conduire efficacement les activités prévues.

#### Activités

Les principales activités de la phase de préparation comprennent notamment :

a) Mise en place de la gouvernance du dispositif

La HAUQE procède à la mise en place du dispositif de gouvernance de la BNEC en :

- désignant officiellement le Point focal BNEC ;

- désignant l'Administrateur fonctionnel de la BNEC ;

- mettant en place la Cellule de Veille des Certifications ;

- validant les rôles et responsabilités de chaque acteur conformément à la matrice RACI.

b) Identification et mobilisation des parties prenantes

La HAUQE identifie et mobilise les principaux acteurs impliqués dans la gestion des certifications, notamment :

- les organismes certificateurs ;

- les entreprises certifiées ;

- les ministères sectoriels ;

- les organismes d'appui ;

- les laboratoires ;

- les organismes d'accréditation ;

- les partenaires techniques et financiers.

Cette activité comprend également la constitution du répertoire national des parties prenantes.

c) Élaboration de la planification opérationnelle

La Direction Technique établit un planning détaillé précisant notamment :

- les différentes phases de mise en œuvre ;

- les activités à réaliser ;

- les responsables ;

- les délais d'exécution ;

- les ressources nécessaires ;

- les livrables attendus ;

- les jalons de validation.

d) Préparation des outils opérationnels

Avant le démarrage des activités, l'ensemble des outils nécessaires est élaboré, validé et mis à la disposition des utilisateurs.

Ces outils comprennent notamment :

- les fiches de collecte ;

- les formulaires de contrôle ;

- les fiches de vérification ;

- les fiches de validation ;

- les registres ;

- les tableaux de suivi ;

- les check-lists ;

- les procédures opérationnelles ;

- les modèles de rapports.

e) Préparation de la base de données

Cette activité consiste à :

- configurer la BNEC ;

- créer les profils utilisateurs ;

- définir les droits d'accès ;

- paramétrer les règles métiers ;

- configurer les alertes automatiques ;

- préparer les nomenclatures ;

- créer les référentiels de données ;

- effectuer les tests de fonctionnement.

f) Sensibilisation et renforcement des capacités

La HAUQE organise des séances d'information et de formation destinées aux différents acteurs afin de :

- présenter les objectifs de la BNEC ;

- expliquer les procédures ;

- harmoniser les pratiques ;

- former les utilisateurs de la plateforme ;

- renforcer les capacités des agents chargés de la collecte et du contrôle.

g) Organisation de la réunion de lancement

Une réunion officielle de lancement est organisée afin de :

- présenter le dispositif ;

- rappeler les responsabilités de chaque acteur ;

- valider le calendrier ;

- présenter les outils ;

- répondre aux préoccupations des parties prenantes.

h) Vérification de l'état de préparation

Avant le démarrage des opérations, la HAUQE réalise une évaluation de l'état de préparation afin de vérifier notamment :

- la disponibilité des ressources humaines ;

- la disponibilité des outils ;

- la disponibilité des équipements ;

- le fonctionnement de la BNEC ;

- la disponibilité des procédures ;

- la disponibilité des formulaires.

Cette étape conditionne l'autorisation de démarrage des activités.

#### Responsables

La réussite de cette phase repose sur une implication coordonnée des différents acteurs.

Tableau 2 : Acteur – Responsabilités principales

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Président de la HAUQE | Validation stratégique, approbation des orientations et mobilisation institutionnelle. |
| Direction Technique | Coordination générale de la préparation, validation des outils, supervision des activités. |
| Point focal BNEC | Coordination opérationnelle, suivi du planning, interface entre les acteurs. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Paramétrage de la plateforme, création des profils utilisateurs, préparation des référentiels et réalisation des tests techniques. |
| Cellule de Veille des Certifications | Préparation du dispositif de veille, définition des mécanismes d'alerte et des procédures de suivi. |
| Organismes certificateurs | Désignation des points focaux et validation des modalités de collaboration avec la HAUQE. |
| Entreprises certifiées | Mise à disposition des informations nécessaires et désignation des interlocuteurs pour les échanges avec la HAUQE. |

#### Outils

La phase de préparation mobilise les outils suivants :

- Guide méthodologique de gestion de la BNEC ;

- Plan de travail annuel ;

- Planning opérationnel détaillé ;

- Matrice RACI ;

- Organigramme de gouvernance ;

- Répertoire des parties prenantes ;

- Fiches de collecte des données ;

- Fiches de contrôle des certifications ;

- Check-list de préparation ;

- Manuel utilisateur de la BNEC ;

- Guide d'administration de la plateforme ;

- Procédures opérationnelles normalisées ;

- Protocoles de collaboration avec les organismes certificateurs ;

- Plan de communication ;

- Supports de formation.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les livrables suivants doivent être disponibles :

- dispositif de gouvernance officiellement mis en place ;

- planning opérationnel validé ;

- matrice RACI approuvée ;

- outils de collecte et de contrôle validés ;

- procédures opérationnelles disponibles ;

- plateforme BNEC configurée et testée ;

- profils utilisateurs créés ;

- référentiels de données paramétrés ;

- parties prenantes sensibilisées ;

- réunion officielle de lancement tenue ;

- rapport de préparation validant l'état de préparation du dispositif.

#### Indicateurs de performance

Les principaux indicateurs de suivi sont :

Tableau 3 : Indicateur – Méthode de calcul – Cible

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux d'achèvement des activités préparatoires | Activités réalisées / Activités prévues × 100 | 100 % |
| Taux de disponibilité des outils | Outils disponibles / Outils prévus × 100 | 100 % |
| Taux de configuration de la BNEC | Modules configurés / Modules prévus × 100 | 100 % |
| Taux de participation aux réunions de lancement | Participants présents / Participants attendus × 100 | ≥ 90 % |
| Nombre de parties prenantes sensibilisées | Comptage | Selon le plan de mobilisation |
| Taux de conformité des outils validés | Outils validés / Outils élaborés × 100 | 100 % |

#### Risques

Les principaux risques susceptibles d'affecter cette phase sont :

- retard dans la désignation des responsables ;

- insuffisance des ressources humaines, financières ou matérielles ;

- indisponibilité ou mauvaise configuration de la plateforme BNEC ;

- retard dans la validation des outils et procédures ;

- faible implication des parties prenantes ;

- insuffisance des capacités techniques des utilisateurs ;

- absence ou retard dans la signature des protocoles de collaboration avec les organismes certificateurs ;

- problèmes de coordination entre les différents acteurs.

#### Mesures d'atténuation

Afin de réduire les risques identifiés, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- valider le planning et les responsabilités avant le démarrage des activités ;

- assurer une mobilisation précoce des ressources nécessaires ;

- réaliser des tests techniques complets de la plateforme avant son utilisation ;

- vérifier et valider l'ensemble des outils et procédures avant leur diffusion ;

- organiser des sessions de formation et de renforcement des capacités pour tous les acteurs concernés ;

- mettre en place un dispositif de suivi rapproché de la phase de préparation à travers des réunions périodiques ;

- formaliser les modalités de collaboration avec les organismes certificateurs au moyen de protocoles ou de conventions ;

- établir une check-list de préparation permettant de vérifier que toutes les conditions de démarrage sont réunies avant le lancement officiel des opérations.

### Phase 2 : Collecte

La phase de collecte constitue la première étape opérationnelle de l'alimentation de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle consiste à recueillir, auprès des entreprises certifiées, des organismes certificateurs et des autres parties prenantes, l'ensemble des informations nécessaires à l'identification des entreprises, à la caractérisation de leurs certifications et à la constitution d'un référentiel national fiable.

Cette phase est déterminante pour la qualité de la BNEC, car elle conditionne la pertinence des opérations de vérification, de contrôle et de suivi qui seront réalisées par la suite. Les informations collectées doivent être exactes, complètes, cohérentes, traçables et accompagnées des pièces justificatives requises.

La collecte est réalisée selon des procédures harmonisées et des outils normalisés afin de garantir l'uniformité des données enregistrées dans la BNEC.

#### Objectif

La phase de collecte a pour objectif de recueillir, de manière systématique, exhaustive et sécurisée, les informations relatives aux entreprises certifiées, à leurs certifications et aux organismes certificateurs, afin d'alimenter la BNEC avec des données fiables, complètes et actualisées.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- identifier les entreprises concernées par le dispositif de suivi des certifications ;

- collecter les informations administratives, techniques et documentaires relatives aux entreprises et à leurs certifications ;

- obtenir les pièces justificatives attestant de la validité des certifications ;

- constituer un dossier documentaire complet pour chaque entreprise ;

- préparer les données en vue de leur vérification et de leur intégration dans la BNEC.

#### Activités

Les principales activités réalisées au cours de cette phase sont les suivantes :

a) Identification des entreprises

La HAUQE établit la liste des entreprises devant être intégrées dans la BNEC en s'appuyant notamment sur :

- les registres des organismes certificateurs ;

- les bases de données des ministères et institutions partenaires ;

- les organisations professionnelles ;

- les chambres consulaires ;

- les programmes d'appui aux entreprises ;

- les demandes d'enregistrement formulées par les entreprises.

Chaque entreprise reçoit un identifiant unique permettant d'assurer son suivi dans la BNEC.

b) Planification des opérations de collecte

Avant toute mission, un calendrier de collecte est élaboré précisant :

- les entreprises à visiter ;

- les dates de collecte ;

- les agents responsables ;

- les documents attendus ;

- les modalités de collecte (présentielle ou dématérialisée).

c) Prise de contact avec les entreprises

Les entreprises sont officiellement informées de la mission de collecte. Cette étape comprend notamment :

- l'envoi d'une notification ou d'une lettre d'information ;

- la présentation des objectifs de la BNEC ;

- la communication de la liste des documents à fournir ;

- la fixation des rendez-vous de visite, le cas échéant.

d) Collecte des informations administratives

Les agents enquêteurs recueillent les informations générales concernant l'entreprise, notamment :

- raison sociale ;

- forme juridique ;

- RCCM ;

- NIF ;

- coordonnées ;

- localisation géographique ;

- secteur d'activité ;

- activités exercées ;

- personne de contact.

e) Collecte des informations relatives aux certifications

Pour chaque certification détenue par l'entreprise, les informations suivantes sont collectées :

- référentiel de certification ;

- numéro du certificat ;

- organisme certificateur ;

- organisme d'accréditation (le cas échéant) ;

- date de délivrance ;

- date d'expiration ;

- domaine ou portée de la certification ;

- statut de la certification.

f) Collecte des pièces justificatives

Les documents justificatifs sont recueillis et vérifiés, notamment :

- copie du certificat de conformité ;

- rapports d'audit (si disponibles) ;

- attestations de renouvellement ;

- décisions de suspension ou de retrait (le cas échéant) ;

- autres documents utiles.

g) Vérification de la complétude du dossier

Avant la clôture de la mission, l'agent enquêteur s'assure que :

- toutes les rubriques du formulaire sont renseignées ;

- les documents requis sont disponibles ;

- les copies sont lisibles ;

- les informations sont cohérentes.

Les éventuelles insuffisances sont consignées dans une fiche d'observations.

h) Numérisation et classement des documents

Les documents collectés sont :

- numérisés ;

- indexés ;

- nommés selon la nomenclature définie par la HAUQE ;

- enregistrés dans le système documentaire de la BNEC.

i) Transmission du dossier

À l'issue de la collecte, le dossier complet est transmis au Point focal BNEC pour la phase de vérification.

#### Responsables

La phase de collecte mobilise plusieurs acteurs dont les responsabilités sont définies comme suit :

Tableau 4 : Acteur – Responsabilités principales

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Agents enquêteurs | Réaliser les missions de collecte, renseigner les formulaires, vérifier la complétude des dossiers et transmettre les informations au Point focal. |
| Point focal BNEC | Planifier les opérations, superviser les équipes de collecte, assurer le contrôle de premier niveau et centraliser les dossiers. |
| Entreprises certifiées | Fournir les informations demandées, mettre à disposition les documents justificatifs et faciliter les opérations de collecte. |
| Direction Technique | Superviser la qualité globale des opérations de collecte et assurer le suivi de leur exécution. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- fiche de collecte des données générales de l'entreprise ;

- fiche de collecte des informations relatives aux certifications ;

- formulaire de contrôle documentaire ;

- check-list de collecte ;

- registre des entreprises ;

- registre des certifications ;

- protocole de collecte des données ;

- scanner ou application mobile de numérisation ;

- appareil photographique (si nécessaire) ;

- ordinateur ou tablette ;

- guide méthodologique ;

- manuel utilisateur de la BNEC.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les livrables attendus sont :

- fiches de collecte entièrement renseignées ;

- dossiers documentaires complets des entreprises ;

- copies numériques des certificats et pièces justificatives ;

- registre des entreprises collectées ;

- registre des certifications collectées ;

- rapport de mission de collecte ;

- liste des dossiers incomplets nécessitant des compléments.

#### Indicateurs de performance

Tableau 5 : 2.2.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux de couverture des entreprises | Entreprises collectées / Entreprises prévues × 100 | ≥ 95 % |
| Taux de complétude des dossiers | Dossiers complets / Dossiers collectés × 100 | ≥ 95 % |
| Nombre de certificats collectés | Comptage | Selon le plan de collecte |
| Taux de documents numérisés | Documents numérisés / Documents collectés × 100 | 100 % |
| Délai moyen de collecte par entreprise | Temps total / Nombre d'entreprises | Conforme au planning |
| Taux de transmission des dossiers dans les délais | Dossiers transmis dans les délais / Dossiers collectés × 100 | ≥ 95 % |

#### Risques

Les principaux risques identifiés sont :

- informations incomplètes ou erronées fournies par les entreprises ;

- absence ou indisponibilité des responsables de l'entreprise lors de la collecte ;

- refus de collaboration ou faible adhésion des entreprises ;

- documents justificatifs manquants, expirés ou illisibles ;

- erreurs de saisie ou de transcription des données ;

- perte ou détérioration des documents collectés ;

- retard dans les missions de terrain ;

- difficultés d'accès à certaines entreprises ou zones géographiques.

#### Mesures d'atténuation

Pour limiter ces risques, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

- informer et sensibiliser les entreprises avant la mission de collecte ;

- transmettre à l'avance la liste des documents à préparer ;

- utiliser des formulaires normalisés et des check-lists de contrôle ;

- former les agents enquêteurs aux procédures de collecte et de numérisation ;

- vérifier la complétude des dossiers avant la fin de chaque visite ;

- prévoir des relances systématiques pour les informations ou documents manquants ;

- numériser immédiatement les documents collectés afin d'éviter toute perte ;

- assurer un contrôle qualité des données avant leur transmission au Point focal BNEC ;

- documenter toute difficulté rencontrée afin d'améliorer les campagnes de collecte futures.

### Phase 3 : Vérification

La phase de vérification intervient après la collecte et avant le contrôle approfondi des certifications. Elle vise à s’assurer que les informations et les pièces justificatives recueillies sont authentiques, cohérentes, lisibles et conformes aux exigences minimales définies par la HAUQE.

Cette phase constitue un filtre essentiel de fiabilité. Elle permet d’identifier les erreurs, les incohérences, les doublons, les documents expirés, les certificats suspects ou les informations nécessitant une confirmation complémentaire auprès de l’organisme certificateur concerné.

La vérification doit être réalisée de manière méthodique, documentée et traçable. Aucune donnée ne doit être transmise à la phase de contrôle ou de validation tant que les vérifications nécessaires n’ont pas été achevées ou que les anomalies majeures n’ont pas été clarifiées.

#### Objectif

La phase de vérification a pour objectif de confirmer l’authenticité, l’exactitude, la cohérence et la complétude des informations collectées sur les entreprises et leurs certifications avant leur contrôle, leur validation et leur intégration définitive dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées.

Plus spécifiquement, elle vise à :

- confirmer que le certificat présenté a bien été délivré par l’organisme certificateur indiqué ;

- vérifier la concordance entre les données inscrites sur le certificat et celles déclarées par l’entreprise ;

- s’assurer que les dates de délivrance, de validité, de surveillance et d’expiration sont cohérentes ;

- vérifier que le référentiel, la portée et le domaine de certification sont correctement renseignés ;

- confirmer l’identité et le statut de l’organisme certificateur ;

- détecter les anomalies, incohérences, falsifications ou insuffisances documentaires ;

- constituer une preuve formelle des vérifications réalisées.

#### Activités

- a) Contrôle de la complétude du dossier

Le Point focal ou l’agent habilité vérifie que le dossier transmis à l’issue de la collecte contient au minimum :

- la fiche d’identification de l’entreprise ;

- la fiche relative à la certification ;

- une copie lisible du certificat ;

- les pièces administratives requises ;

- les éventuelles attestations de renouvellement ;

- les décisions de suspension, de retrait ou de modification de portée, lorsqu’elles existent ;

- les coordonnées de l’organisme certificateur ;

- toute autre pièce justificative prévue par les procédures de la HAUQE.

Tout dossier incomplet est retourné à l’agent enquêteur ou à l’entreprise pour complément, avec indication précise des éléments manquants.

- b) Vérification de l’authenticité apparente du certificat

Le certificat est examiné afin de vérifier notamment :

- la présence du nom et du logo de l’organisme certificateur ;

- le numéro unique du certificat ;

- le nom exact de l’entreprise bénéficiaire ;

- l’adresse ou le site concerné ;

- le référentiel de certification ;

- la portée de la certification ;

- les dates de délivrance et d’expiration ;

- la signature, le cachet ou le dispositif d’authentification ;

- la présence éventuelle d’un QR code, d’un lien de vérification ou d’un numéro de référence consultable.

Cette vérification ne remplace pas la confirmation officielle de l’organisme certificateur, mais elle permet de détecter les irrégularités manifestes.

- c) Vérification de la concordance des informations

Les informations contenues dans le certificat sont comparées avec celles figurant dans :

- la fiche de collecte ;

- les pièces administratives de l’entreprise ;

- les anciens certificats ;

- les bases de données disponibles ;

- les informations communiquées par l’organisme certificateur.

La vérification porte notamment sur la raison sociale, le numéro RCCM, le site certifié, le référentiel, le domaine d’application et le statut de la certification.

- d) Vérification des dates

Une attention particulière est portée aux différentes dates inscrites sur le certificat :

- date de délivrance ;

- date de prise d’effet ;

- date d’expiration ;

- date de surveillance ;

- date de renouvellement ;

- date de suspension ou de retrait, le cas échéant.

La HAUQE vérifie que ces dates sont logiques, cohérentes entre elles et conformes aux règles applicables au référentiel concerné.

Les cas suivants doivent notamment être signalés :

- certificat expiré ;

- dates incohérentes ;

- certificat sans date d’émission ;

- certificat sans date d’expiration alors que le référentiel en prévoit une ;

- renouvellement non documenté ;

- interruption anormale entre deux périodes de validité.

- e) Vérification du référentiel de certification

Le référentiel indiqué sur le certificat est contrôlé afin de confirmer :

- son intitulé exact ;

- sa version applicable ;

- son domaine d’application ;

- sa pertinence au regard des activités de l’entreprise ;

- sa reconnaissance nationale, régionale ou internationale ;

- l’existence éventuelle d’exigences particulières de surveillance ou de renouvellement.

Lorsque le référentiel est mal identifié, obsolète ou non reconnu, le dossier est classé en anomalie et soumis à une analyse complémentaire.

- f) Vérification de la portée de la certification

La portée est examinée afin de s’assurer qu’elle correspond réellement :

- aux produits concernés ;

- aux activités certifiées ;

- aux sites ou unités de production couverts ;

- aux procédés ou services concernés ;

- aux limitations ou exclusions éventuelles.

Cette vérification permet d’éviter qu’une entreprise soit présentée comme entièrement certifiée alors que la certification ne couvre qu’un produit, un site ou une activité spécifique.

- g) Vérification auprès de l’organisme certificateur

Lorsque cela est nécessaire, la HAUQE adresse une demande formelle à l’organisme certificateur afin de confirmer :

- l’authenticité du certificat ;

- l’identité du bénéficiaire ;

- le numéro du certificat ;

- le référentiel concerné ;

- la portée ;

- la période de validité ;

- le statut actuel ;

- les éventuelles suspensions, restrictions ou retraits.

La demande est transmise conformément au protocole de collaboration HAUQE–Organisme Certificateur. La réponse reçue est enregistrée et conservée dans le dossier électronique de l’entreprise.

- h) Vérification du statut de l’organisme certificateur

La HAUQE vérifie, lorsque cela est requis :

- l’existence légale de l’organisme certificateur ;

- son adresse et ses coordonnées officielles ;

- son statut d’accréditation ;

- la validité de son accréditation ;

- le domaine couvert par cette accréditation ;

- l’organisme d’accréditation concerné.

Il convient de distinguer clairement :

- un organisme certificateur accrédité pour le référentiel concerné ;

- un organisme certificateur accrédité, mais hors portée ;

- un organisme certificateur non accrédité ;

- un organisme dont le statut n’a pas pu être confirmé.

- i) Identification et enregistrement des anomalies

Toute anomalie détectée est enregistrée dans une fiche ou un registre dédié. Les anomalies peuvent être classées comme suit :

- anomalie mineure : erreur de forme sans incidence sur la validité ;

- anomalie documentaire : pièce manquante ou illisible ;

- anomalie de cohérence : contradiction entre plusieurs sources ;

- anomalie critique : suspicion de faux certificat, certificat retiré, organisme non reconnu ou falsification apparente.

Chaque anomalie fait l’objet d’une action de clarification, de correction ou d’escalade vers la Direction Technique.

- j) Émission d’un avis de vérification

À l’issue de l’analyse, le dossier reçoit l’un des avis suivants :

- Vérifié conforme : aucune anomalie significative ;

- Vérifié sous réserve : anomalies mineures ou compléments attendus ;

- Non vérifié : informations insuffisantes ou absence de confirmation ;

- Suspect : incohérences majeures ou risque de fraude ;

- Rejeté : certificat non authentique, retiré ou manifestement invalide.

Cet avis est daté, signé ou validé électroniquement par le responsable habilité.

#### Responsables

Tableau 6 : 2.3.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Point focal BNEC | Coordonne les vérifications, répartit les dossiers, suit les demandes adressées aux organismes certificateurs et consolide les résultats. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Vérifie la cohérence des données, consulte les historiques, enregistre les résultats de vérification et assure la traçabilité des opérations. |
| Agents vérificateurs ou contrôleurs habilités | Examinent les pièces, appliquent la grille de vérification, identifient les anomalies et formulent un avis technique. |
| Organismes certificateurs | Confirment l’authenticité, la validité, la portée et le statut des certificats qu’ils ont délivrés. |
| Direction Technique | Arbitre les cas complexes, valide les anomalies critiques et autorise les mesures de suspension, de rejet ou d’investigation complémentaire. |
| Entreprises concernées | Fournissent les compléments demandés et répondent aux incohérences ou insuffisances relevées. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- grille de vérification des certificats ;

- fiche de contrôle de la complétude du dossier ;

- fiche de demande de confirmation adressée à l’organisme certificateur ;

- protocole de collaboration HAUQE–Organisme Certificateur ;

- registre des demandes de vérification ;

- registre des anomalies ;

- répertoire des organismes certificateurs ;

- base documentaire de la HAUQE ;

- bases publiques ou plateformes officielles de vérification ;

- historique des certificats de l’entreprise ;

- fiche d’avis de vérification ;

- système de gestion documentaire de la BNEC.

#### Livrables

À l’issue de la phase de vérification, les livrables attendus sont :

- dossiers vérifiés et annotés ;

- certificats authentifiés ou confirmés ;

- fiches de vérification renseignées ;

- réponses officielles des organismes certificateurs ;

- registre des anomalies mis à jour ;

- liste des dossiers incomplets ou suspects ;

- rapport périodique de vérification ;

- avis de vérification pour chaque dossier ;

- dossier documentaire prêt pour la phase de contrôle.

#### Indicateurs de performance

Tableau 7 : 2.3.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Taux de certificats vérifiés | Certificats vérifiés / Certificats reçus × 100 | ≥ 95 % |
| Taux de dossiers complets après vérification | Dossiers complets / Dossiers vérifiés × 100 | ≥ 90 % |
| Taux de réponse des organismes certificateurs | Réponses reçues / Demandes envoyées × 100 | ≥ 80 % |
| Délai moyen de vérification | Nombre total de jours / Nombre de dossiers vérifiés | Selon la procédure |
| Nombre d’anomalies détectées | Comptage par catégorie | Suivi mensuel |
| Taux d’anomalies résolues | Anomalies résolues / Anomalies détectées × 100 | ≥ 90 % |
| Nombre de certificats suspects détectés | Comptage | Suivi systématique |
| Taux de vérifications tracées | Vérifications avec preuve / Vérifications réalisées × 100 | 100 % |

#### Risques

Les principaux risques sont :

- présentation de faux certificats ou de documents falsifiés ;

- altération des informations figurant sur les certificats ;

- absence de réponse ou réponse tardive des organismes certificateurs ;

- difficulté à vérifier certains organismes certificateurs étrangers ;

- confusion entre certificat d’entreprise, certificat de produit, attestation ou simple preuve de participation ;

- mauvaise interprétation de la portée du certificat ;

- utilisation d’un référentiel obsolète ou mal identifié ;

- erreurs humaines dans la comparaison des données ;

- perte de la preuve de vérification ;

- pression exercée pour valider prématurément un dossier ;

- indisponibilité temporaire des plateformes officielles de vérification.

#### Mesures d’atténuation

Pour réduire ces risques, les mesures suivantes sont appliquées :

- conclure des protocoles de collaboration avec les organismes certificateurs ;

- utiliser au moins deux sources de vérification pour les dossiers sensibles ;

- privilégier les échanges avec les adresses électroniques et contacts officiels des organismes certificateurs ;

- conserver toutes les preuves de vérification dans le dossier électronique ;

- mettre en place un registre des organismes certificateurs et de leur statut ;

- former les agents à la détection des faux documents et aux spécificités des différents référentiels ;

- appliquer une double vérification pour les certificats à risque ou à forte importance stratégique ;

- soumettre les anomalies critiques à la Direction Technique ;

- classer temporairement les dossiers non confirmés en statut « Sous vérification » ;

- mettre en œuvre des relances formelles selon un calendrier prédéfini ;

- documenter chaque décision de rejet, de réserve ou d’acceptation ;

- procéder à des audits périodiques de la qualité des vérifications réalisées.

### Phase 4 : Contrôle

La phase de contrôle intervient après la vérification de l’authenticité et de la cohérence des informations collectées. Elle vise à apprécier, de manière continue, la validité réelle des certifications enregistrées ou en cours d’intégration dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC).

Alors que la phase de vérification permet de confirmer qu’un certificat est authentique et correctement renseigné, la phase de contrôle permet de déterminer si la certification est toujours en vigueur, si les obligations de surveillance ont été respectées et si aucun événement n’a affecté son maintien.

Cette phase repose sur un suivi régulier des échéances, des audits de surveillance, des renouvellements, des suspensions, des retraits, des expirations et des modifications de portée. Elle constitue donc le cœur du dispositif de veille sur les certifications et permet à la HAUQE de disposer, à tout moment, d’une information actualisée sur leur statut.

#### Objectif

La phase de contrôle a pour objectif de s’assurer que les certifications enregistrées dans la BNEC demeurent valides, actives et conformes aux conditions de maintien prévues par les référentiels applicables.

Plus spécifiquement, elle vise à :

- suivre les dates de validité et d’expiration des certificats ;

- vérifier que les audits de surveillance et de renouvellement ont été réalisés dans les délais ;

- confirmer les renouvellements auprès des organismes certificateurs ;

- détecter les suspensions, retraits, réductions ou extensions de portée ;

- identifier les certifications arrivant prochainement à échéance ;

- prévenir le maintien dans la BNEC de certificats expirés, suspendus ou retirés ;

- actualiser le statut des certifications en fonction des informations disponibles ;

- déclencher les alertes, relances et actions de suivi nécessaires.

#### Activités

Les principales activités de cette phase sont les suivantes.

a) Contrôle des échéances

La Cellule de Veille des Certifications assure le suivi régulier des principales dates associées à chaque certification, notamment :

- date de délivrance ;

- date de prise d’effet ;

- date du prochain audit de surveillance ;

- date probable de renouvellement ;

- date d’expiration ;

- date de fin de suspension, le cas échéant.

La BNEC doit permettre d’identifier automatiquement les certifications arrivant à échéance dans les périodes définies par la HAUQE, notamment à :

- douze mois ;

- six mois ;

- trois mois ;

- un mois avant expiration.

Ces échéances permettent d’organiser les relances et de prévenir les ruptures de validité.

- b) Contrôle des audits de surveillance

Lorsque le référentiel prévoit des audits périodiques de surveillance, la HAUQE vérifie :

- la date prévue de l’audit ;

- la date réelle de réalisation ;

- l’existence d’une preuve ou d’une confirmation de l’organisme certificateur ;

- l’issue de l’audit ;

- l’existence éventuelle de non-conformités majeures ;

- le maintien ou non de la certification à la suite de l’audit.

L’absence d’audit de surveillance dans les délais peut constituer un signal de risque et entraîner une demande de clarification.

- c) Contrôle des renouvellements

Pour chaque certificat arrivant à échéance, la HAUQE vérifie :

- si une démarche de renouvellement a été engagée ;

- si l’audit de renouvellement a été réalisé ;

- si un nouveau certificat a été délivré ;

- si la continuité de validité est assurée ;

- si la portée et le référentiel sont restés inchangés ;

- si le numéro de certificat a été modifié.

Aucun certificat expiré ne doit être considéré comme renouvelé sans preuve documentaire suffisante.

- d) Contrôle des suspensions

La HAUQE vérifie si une certification a fait l’objet d’une suspension temporaire. Dans ce cas, elle collecte notamment :

- la date de prise d’effet de la suspension ;

- le motif ;

- la durée prévue ;

- les conditions de levée ;

- la portée concernée ;

- la décision de rétablissement ou de retrait définitif.

Le statut de la certification est immédiatement mis à jour dans la BNEC.

- e) Contrôle des retraits

Lorsqu’un certificat est retiré, la HAUQE s’assure de disposer :

- d’une confirmation officielle de l’organisme certificateur ;

- de la date effective du retrait ;

- du motif, lorsqu’il peut être communiqué ;

- de la portée concernée ;

- de l’information relative à un éventuel recours ou à une nouvelle certification.

Le retrait entraîne la désactivation du certificat dans la BNEC, tout en maintenant son historique.

- f) Contrôle des expirations

La HAUQE identifie les certificats dont la période de validité est dépassée et vérifie si :

- un renouvellement est en cours ;

- un nouveau certificat a été délivré ;

- l’entreprise dispose d’une preuve de prolongation ou de transition ;

- la certification doit être classée comme expirée.

Une certification expirée ne doit plus apparaître comme active dans les tableaux de bord publics ou institutionnels.

- g) Contrôle des modifications de portée

Toute évolution de la portée de certification doit être suivie, notamment :

- extension à de nouveaux produits ou sites ;

- réduction du champ d’application ;

- exclusion de certaines activités ;

- changement d’adresse ou de site certifié ;

- évolution du référentiel ou de sa version.

Ces modifications doivent être confirmées par l’organisme certificateur avant mise à jour.

- h) Mise à jour du statut de certification

À l’issue du contrôle, chaque certification reçoit un statut actualisé parmi les catégories définies par la HAUQE, par exemple :

- active ;

- renouvelée ;

- en cours de renouvellement ;

- sous surveillance ;

- suspendue ;

- retirée ;

- expirée ;

- sous vérification ;

- en attente de régularisation.

Le statut est enregistré avec la date, la source de l’information et l’identité de l’agent ayant effectué la mise à jour.

- i) Déclenchement des alertes et relances

En fonction des situations détectées, la HAUQE peut déclencher :

- une alerte automatique ;

- une relance à l’entreprise ;

- une demande de confirmation à l’organisme certificateur ;

- une demande de pièce complémentaire ;

- une analyse approfondie ;

- une transmission à la Direction Technique pour décision.

- j) Élaboration des rapports de contrôle

Les résultats des contrôles sont consolidés dans des rapports périodiques présentant notamment :

- le nombre de certificats actifs ;

- les certifications arrivant à échéance ;

- les renouvellements attendus ;

- les suspensions ;

- les retraits ;

- les expirations ;

- les anomalies non résolues ;

- les actions de suivi engagées.

#### Responsables

Tableau 8 : 2.4.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Cellule de Veille des Certifications | Assure le suivi permanent des échéances, des renouvellements, des suspensions, des retraits et des expirations. |
| Point focal BNEC | Coordonne les opérations de contrôle, suit les relances et consolide les résultats. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Paramètre les alertes, met à jour les statuts et garantit la traçabilité des opérations. |
| Direction Technique | Valide les cas sensibles, arbitre les anomalies critiques et décide des suites à donner. |
| Organismes certificateurs | Confirment les changements de statut, les renouvellements, les suspensions, les retraits et les modifications de portée. |
| Entreprises certifiées | Transmettent les preuves de renouvellement et signalent toute évolution affectant leurs certifications. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- tableau de suivi des échéances ;

- registre des certifications ;

- registre des renouvellements ;

- registre des suspensions ;

- registre des retraits ;

- registre des expirations ;

- tableau de veille ;

- système d’alertes automatiques ;

- fiche de relance des entreprises ;

- fiche de demande de confirmation adressée à l’organisme certificateur ;

- fiche de mise à jour du statut ;

- tableau de suivi des audits de surveillance ;

- historique des certifications dans la BNEC ;

- protocole de collaboration HAUQE–Organisme Certificateur.

#### Livrables

Les principaux livrables attendus sont :

- tableau des échéances mis à jour ;

- liste des certificats arrivant à expiration ;

- liste des renouvellements confirmés ;

- liste des certifications suspendues ;

- liste des certificats retirés ;

- liste des certifications expirées ;

- registre des alertes et relances ;

- fiches de contrôle renseignées ;

- statuts mis à jour dans la BNEC ;

- rapport mensuel ou trimestriel de contrôle ;

- note d’alerte sur les cas critiques.

#### Indicateurs de performance

Tableau 9 : 2.4.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Taux de certificats valides | Certificats actifs / Certificats enregistrés × 100 | Suivi périodique |
| Taux de certifications contrôlées | Certifications contrôlées / Certifications à contrôler × 100 | 100 % |
| Taux de renouvellements confirmés | Renouvellements confirmés / Renouvellements attendus × 100 | ≥ 90 % |
| Taux d’alertes traitées dans les délais | Alertes traitées / Alertes émises × 100 | ≥ 90 % |
| Nombre de certificats expirés détectés | Comptage | Suivi mensuel |
| Nombre de suspensions enregistrées | Comptage | Suivi mensuel |
| Nombre de retraits enregistrés | Comptage | Suivi mensuel |
| Délai moyen de mise à jour d’un statut | Nombre total de jours / Nombre de statuts actualisés | Selon la procédure |
| Taux de certifications avec échéance renseignée | Certifications avec date complète / Total des certifications × 100 | 100 % |
| Taux de certificats actifs avec preuve récente | Certificats actifs documentés / Certificats actifs × 100 | ≥ 95 % |

#### Risques

Les principaux risques sont :

- maintien dans la BNEC de certificats expirés ;

- renouvellements non signalés ;

- suspensions ou retraits non communiqués ;

- retard dans la mise à jour des statuts ;

- absence de réponse des entreprises ou des organismes certificateurs ;

- alertes non traitées ;

- mauvaise interprétation de la situation d’une certification ;

- absence de preuve documentaire de renouvellement ;

- défaillance du système d’alertes ;

- mauvaise configuration des échéances ;

- confusion entre expiration, suspension et retrait ;

- perte de l’historique des changements de statut.

#### Mesures d’atténuation

Afin de réduire ces risques, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- paramétrer des alertes automatiques à plusieurs niveaux d’échéance ;

- effectuer une revue périodique du tableau des échéances ;

- relancer systématiquement les entreprises avant expiration ;

- adresser des demandes formelles de confirmation aux organismes certificateurs ;

- suspendre temporairement le statut actif lorsqu’aucune preuve de renouvellement n’est disponible ;

- maintenir un historique complet des changements de statut ;

- définir des délais de traitement des alertes ;

- attribuer clairement les responsabilités de suivi ;

- réaliser des contrôles manuels complémentaires en cas de défaillance du système ;

- établir un rapport mensuel des certifications à risque ;

- soumettre les cas critiques à la Direction Technique ;

- auditer périodiquement l’efficacité du dispositif de veille et d’alerte.

### Phase 5 : Validation

La phase de validation intervient après la collecte, la vérification et le contrôle des informations relatives aux entreprises et à leurs certifications. Elle constitue l’étape formelle par laquelle la HAUQE autorise l’intégration officielle des données dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC).

Cette phase ne consiste pas uniquement à approuver un dossier sur la base de sa présence matérielle. Elle vise à confirmer que les informations ont été correctement collectées, vérifiées, contrôlées, documentées et qu’elles répondent aux exigences de qualité, de fiabilité et de traçabilité définies par la HAUQE.

La validation permet ainsi de distinguer clairement les données provisoires, les données en attente de clarification et les données officiellement reconnues comme exploitables dans la BNEC. Aucune information ne doit être intégrée comme donnée active sans une décision de validation dûment documentée.

#### Objectif

La phase de validation a pour objectif d’autoriser officiellement l’intégration dans la BNEC des informations relatives aux entreprises et aux certifications, après confirmation de leur conformité sur les plans technique, administratif et documentaire.

Plus spécifiquement, elle vise à :

- confirmer que le dossier a suivi toutes les étapes requises ;

- s’assurer que les contrôles de complétude, d’authenticité et de validité ont été réalisés ;

- vérifier que les anomalies identifiées ont été corrigées ou formellement justifiées ;

- approuver la qualité des données avant leur intégration définitive ;

- attribuer un statut officiel au dossier ;

- garantir la traçabilité de la décision de validation ;

- prévenir l’introduction dans la BNEC de données incomplètes, incohérentes ou non fiables.

#### Activités

Les principales activités de cette phase comprennent les éléments suivants.

a) Réception du dossier pour validation

Le Point focal BNEC reçoit le dossier transmis à l’issue des phases de vérification et de contrôle.

Le dossier doit comprendre au minimum :

- la fiche d’identification de l’entreprise ;

- la fiche relative à la certification ;

- la copie du certificat ;

- les pièces justificatives requises ;

- la grille de vérification renseignée ;

- le résultat du contrôle de validité ;

- les éventuelles réponses de l’organisme certificateur ;

- la fiche des anomalies ;

- les preuves de correction ou de clarification ;

- l’avis technique préalable.

Le Point focal vérifie que le dossier est suffisamment complet pour être soumis à validation.

b) Contrôle préalable de recevabilité

Avant l’examen de fond, un contrôle de recevabilité est réalisé afin de s’assurer que :

- toutes les pièces obligatoires sont présentes ;

- les formulaires sont signés ou validés ;

- les résultats de vérification sont disponibles ;

- le statut du certificat a été contrôlé ;

- les observations éventuelles ont été traitées ;

- les preuves sont lisibles et correctement classées.

Un dossier irrecevable est retourné à l’étape précédente pour complément.

c) Validation technique

La validation technique consiste à apprécier la fiabilité et la cohérence des informations relatives à la certification.

Elle porte notamment sur :

- l’authenticité du certificat ;

- l’exactitude du numéro du certificat ;

- l’identité de l’entreprise bénéficiaire ;

- l’intitulé et la version du référentiel ;

- la portée de la certification ;

- le site ou les sites concernés ;

- l’organisme certificateur ;

- le statut de son accréditation, lorsque cela est applicable ;

- les dates de délivrance, de prise d’effet et d’expiration ;

- le statut actuel de la certification ;

- l’existence éventuelle d’une suspension, d’un retrait ou d’une restriction.

La validation technique doit confirmer que les informations peuvent être utilisées sans risque majeur dans les analyses, les tableaux de bord et les rapports de la HAUQE.

d) Validation administrative

La validation administrative consiste à vérifier les informations d’identification et la régularité documentaire de l’entreprise.

Elle porte notamment sur :

- la raison sociale ;

- la forme juridique ;

- le numéro RCCM ;

- le numéro d’identification fiscale ;

- l’adresse du siège ;

- l’adresse du site certifié ;

- les coordonnées officielles ;

- le nom du responsable ;

- le secteur d’activité ;

- la cohérence entre les pièces administratives et les informations renseignées.

Cette étape permet notamment d’éviter les doublons, les confusions entre entreprises et l’enregistrement d’entités insuffisamment identifiées.

e) Examen des anomalies résiduelles

Lorsque des anomalies subsistent, la Direction Technique apprécie :

- leur nature ;

- leur gravité ;

- leur incidence sur la validité du dossier ;

- les mesures correctives mises en œuvre ;

- la possibilité d’une validation sous réserve ;

- la nécessité d’un rejet ou d’une investigation complémentaire.

Les anomalies mineures peuvent être acceptées sous réserve d’une régularisation dans un délai défini. Les anomalies critiques doivent empêcher la validation jusqu’à leur résolution.

f) Application de la double validation

Afin de limiter les risques d’erreur ou de validation abusive, le dossier fait l’objet d’une double validation.

Le dispositif peut être organisé de la manière suivante :

- le Point focal réalise le contrôle de premier niveau et formule un avis ;

- la Direction Technique réalise le contrôle de second niveau et prend la décision finale.

Pour les dossiers sensibles, complexes ou présentant des anomalies critiques, un troisième avis peut être demandé à l’administrateur fonctionnel, à un expert technique ou à l’organisme certificateur.

g) Attribution d’un statut de validation

À l’issue de l’examen, le dossier reçoit l’un des statuts suivants :

Validé : le dossier satisfait aux exigences et peut être intégré ;

Validé sous réserve : le dossier peut être intégré provisoirement, sous réserve d’un complément ou d’une correction dans un délai défini ;

Ajourné : des compléments sont nécessaires avant toute décision ;

Rejeté : le dossier ne satisfait pas aux exigences ;

Transmis pour investigation : le dossier présente un risque critique ou une suspicion de fraude.

Le statut attribué doit être accompagné d’un motif, d’une date et de l’identité des personnes ayant participé à la validation.

h) Formalisation de la décision

La décision de validation est consignée dans une fiche de validation comprenant notamment :

- l’identification de l’entreprise ;

- l’identification de la certification ;

- le résultat de la validation technique ;

- le résultat de la validation administrative ;

- les anomalies éventuelles ;

- la décision prise ;

- les réserves ou conditions ;

- la date de validation ;

- les noms et visas des responsables ;

- la date limite de régularisation, le cas échéant.

i) Transmission à l’administrateur de la BNEC

Les dossiers validés sont transmis à l’administrateur fonctionnel pour intégration.

Cette transmission doit être formalisée au moyen :

- d’un bordereau de transmission ;

- d’un statut numérique dans la BNEC ;

- d’un registre des dossiers validés ;

- ou d’un circuit électronique de validation.

j) Archivage de la preuve de validation

La fiche de validation et les pièces associées sont conservées dans le dossier documentaire de l’entreprise.

L’archivage doit permettre de retrouver :

- la version des données validées ;

- les personnes ayant validé ;

- la date de décision ;

- les preuves examinées ;

- les éventuelles réserves ;

- les modifications ultérieures.

#### Responsables

Tableau 10 : 2.5.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Direction Technique | Prend la décision finale de validation, arbitre les cas complexes et approuve les dossiers présentant des réserves. |
| Point focal BNEC | Vérifie la recevabilité, consolide les résultats des étapes antérieures, formule l’avis de premier niveau et prépare le dossier pour décision. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Vérifie la conformité du format des données, signale les doublons ou incohérences techniques et intègre uniquement les dossiers validés. |
| Agents vérificateurs ou contrôleurs | Fournissent les preuves, les résultats de vérification et les explications nécessaires à la validation. |
| Cellule de Veille des Certifications | Confirme le statut actuel du certificat et signale les alertes susceptibles d’empêcher la validation. |
| Président de la HAUQE | Peut intervenir pour les dossiers stratégiques, litigieux ou nécessitant une décision institutionnelle particulière. |

#### Outils

Les principaux outils mobilisés sont :

- fiche de validation technique et administrative ;

- check-list de recevabilité ;

- grille de vérification des certificats ;

- fiche de contrôle du statut ;

- registre des dossiers soumis à validation ;

- registre des décisions de validation ;

- tableau de suivi des anomalies ;

- bordereau de transmission à l’administrateur ;

- matrice de classification des anomalies ;

- procédure de validation ;

- circuit électronique d’approbation ;

- historique documentaire de la BNEC ;

- système de signature ou de visa électronique, lorsqu’il est disponible.

#### Livrables

À l’issue de la phase de validation, les livrables attendus sont :

- fiches de validation renseignées et signées ;

- dossiers validés ;

- dossiers validés sous réserve ;

- liste des dossiers ajournés ;

- liste des dossiers rejetés ;

- registre des décisions de validation ;

- bordereaux de transmission à l’administrateur ;

- note de validation des cas sensibles ;

- liste des régularisations à suivre ;

- données officiellement autorisées pour intégration dans la BNEC.

#### Indicateurs de performance

Tableau 11 : 2.5.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Délai moyen de validation | Nombre total de jours entre la réception et la décision / Nombre de dossiers traités | Selon la procédure |
| Taux de dossiers validés | Dossiers validés / Dossiers soumis × 100 | Suivi périodique |
| Taux de dossiers validés sous réserve | Dossiers validés sous réserve / Dossiers soumis × 100 | À maintenir à un niveau limité |
| Taux de dossiers ajournés | Dossiers ajournés / Dossiers soumis × 100 | Suivi mensuel |
| Taux de dossiers rejetés | Dossiers rejetés / Dossiers soumis × 100 | Suivi mensuel |
| Taux de décisions prises dans les délais | Dossiers validés dans les délais / Dossiers soumis × 100 | ≥ 90 % |
| Taux de dossiers ayant fait l’objet d’une double validation | Dossiers doublement validés / Dossiers validés × 100 | 100 % |
| Taux d’erreurs détectées après validation | Dossiers corrigés après validation / Dossiers validés × 100 | Le plus faible possible |
| Taux de traçabilité des décisions | Décisions avec fiche complète / Décisions prises × 100 | 100 % |
| Taux de régularisation des dossiers sous réserve | Réserves levées / Dossiers sous réserve × 100 | ≥ 90 % |

#### Risques

Les principaux risques associés à cette phase sont :

- validation de données erronées ou incomplètes ;

- approbation d’un certificat expiré, suspendu ou retiré ;

- absence de séparation entre vérification et validation ;

- traitement subjectif ou non uniforme des dossiers ;

- validation sans preuve suffisante ;

- erreur d’identification de l’entreprise ;

- confusion entre plusieurs certificats ou plusieurs sites ;

- non-prise en compte d’une anomalie critique ;

- retard dans la prise de décision ;

- validation abusive sous l’effet de pressions externes ;

- absence de traçabilité de la décision ;

- intégration d’un dossier avant validation formelle ;

- perte ou modification non autorisée de la fiche de validation.

#### Mesures d’atténuation

Afin de maîtriser ces risques, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

- appliquer systématiquement le principe de double validation ;

- séparer les fonctions de collecte, de vérification, de validation et d’intégration ;

- utiliser une check-list obligatoire avant toute décision ;

- définir des critères précis de validation, d’ajournement et de rejet ;

- empêcher techniquement l’intégration d’un dossier non validé ;

- soumettre les dossiers sensibles à un examen renforcé ;

- exiger une justification écrite pour toute validation sous réserve ;

- conserver les preuves et visas associés à chaque décision ;

- fixer des délais standards de traitement ;

- suivre les dossiers ajournés et les réserves jusqu’à leur régularisation ;

- réaliser des contrôles qualité périodiques sur un échantillon de dossiers validés ;

- limiter les droits de validation aux agents officiellement habilités ;

- enregistrer automatiquement la date, l’auteur et la nature de chaque décision ;

- prévoir une procédure de réexamen ou de recours en cas de contestation.

La phase de validation constitue ainsi le point de contrôle final avant l’entrée officielle des données dans la BNEC. Elle garantit que seules les informations suffisamment fiables, documentées et approuvées peuvent être considérées comme des données de référence par la HAUQE.

### Phase 6 : Intégration

La phase d'intégration constitue l'étape au cours de laquelle les informations ayant fait l'objet d'une validation officielle sont enregistrées dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle marque le passage des données validées vers le référentiel national de référence utilisé par la HAUQE pour le suivi, le contrôle, l'analyse et la production des statistiques nationales sur les certifications.

Cette phase doit garantir que toutes les données intégrées sont exactes, cohérentes, sécurisées, correctement codifiées et entièrement traçables. Elle comprend également l'enregistrement de l'historique des modifications afin d'assurer une parfaite transparence dans la gestion des informations.

L'intégration constitue une opération sensible, car toute erreur à cette étape peut affecter la qualité des tableaux de bord, des rapports nationaux et des décisions prises par la HAUQE. Elle doit donc être réalisée exclusivement par des agents habilités, selon des procédures normalisées et des contrôles stricts.

#### Objectif

La phase d'intégration a pour objectif d'enregistrer de manière sécurisée, structurée et traçable les données validées dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC), afin de constituer un référentiel national unique, fiable et continuellement actualisé.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- intégrer exclusivement les dossiers ayant reçu une validation officielle ;

- assurer l'unicité des enregistrements afin d'éviter les doublons ;

- attribuer une codification normalisée aux entreprises, aux certifications et aux organismes certificateurs ;

- enregistrer l'ensemble des informations et documents justificatifs dans la BNEC ;

- assurer la traçabilité des opérations d'intégration ;

- conserver l'historique des modifications apportées aux données ;

- garantir la sécurité, l'intégrité et la disponibilité des informations.

#### Activités

Les principales activités réalisées au cours de cette phase sont les suivantes.

a) Réception des dossiers validés

L'Administrateur fonctionnel reçoit officiellement les dossiers validés par la Direction Technique.

Avant toute intégration, il vérifie que chaque dossier comporte :

- la fiche de validation signée ;

- les formulaires renseignés ;

- les certificats validés ;

- les pièces justificatives ;

- les documents de contrôle ;

- les preuves de vérification ;

- les éventuelles réserves levées.

Aucun dossier non validé ne peut être intégré dans la BNEC.

b) Contrôle préalable avant intégration

Avant l'enregistrement, un dernier contrôle de cohérence est effectué afin de vérifier :

- l'absence de doublons ;

- la cohérence des identifiants ;

- l'intégrité des documents numériques ;

- la présence de toutes les données obligatoires ;

- la conformité du format des informations.

Les éventuelles anomalies détectées sont renvoyées au Point focal BNEC pour traitement.

c) Codification des données

Chaque enregistrement reçoit un identifiant unique conformément aux règles de codification définies par la HAUQE.

La codification peut notamment concerner :

- le numéro national de l'entreprise dans la BNEC ;

- le code de l'organisme certificateur ;

- le code du référentiel ;

- le code de la certification ;

- le code du secteur d'activité ;

- le code de la région ;

- le statut de la certification.

Cette codification facilite la recherche, les statistiques et le suivi des données.

d) Enregistrement des données dans la BNEC

Les informations validées sont enregistrées dans les différents modules de la BNEC, notamment :

- informations administratives de l'entreprise ;

- informations relatives aux certifications ;

- historique des certifications ;

- coordonnées des organismes certificateurs ;

- pièces justificatives numérisées ;

- statut des certifications ;

- historique des contrôles.

L'intégration peut être réalisée par :

- saisie manuelle ;

- importation de fichiers normalisés ;

- synchronisation avec d'autres bases de données autorisées.

e) Intégration des documents électroniques

Les pièces justificatives sont associées au dossier numérique de chaque entreprise.

Les documents sont :

- indexés ;

- classés ;

- nommés selon la nomenclature documentaire de la HAUQE ;

- protégés contre toute modification non autorisée.

Chaque document est associé à un identifiant unique facilitant sa consultation.

f) Historisation des données

La BNEC conserve l'historique complet des évolutions de chaque dossier.

Sont notamment historisés :

- les versions successives des certificats ;

- les renouvellements ;

- les changements de statut ;

- les modifications de portée ;

- les corrections apportées ;

- les opérations réalisées sur le dossier ;

- les utilisateurs ayant effectué les modifications ;

- les dates des opérations.

L'historisation garantit la traçabilité complète des informations.

g) Vérification post-intégration

Une fois les données enregistrées, l'Administrateur vérifie :

- la bonne intégration des informations ;

- la lisibilité des documents ;

- la cohérence des liens entre les tables ;

- le fonctionnement des recherches ;

- la disponibilité des données.

Tout dysfonctionnement est immédiatement corrigé.

h) Sauvegarde de la base

À l'issue des opérations d'intégration, une sauvegarde de sécurité est réalisée conformément à la politique de sauvegarde de la HAUQE.

Les sauvegardes comprennent notamment :

- la base de données ;

- les documents électroniques ;

- les journaux d'activité ;

- les paramètres du système.

i) Notification de l'intégration

Une notification interne peut être générée afin d'informer :

- le Point focal BNEC ;

- la Direction Technique ;

- la Cellule de Veille des Certifications ;

que le dossier est désormais officiellement intégré dans la BNEC.

#### Responsables

Tableau 12 : 2.6.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Intègre les données validées, assure la codification, l'enregistrement, la sécurisation, l'historisation et la sauvegarde des informations. |
| Point focal BNEC | Transmet les dossiers validés, contrôle la conformité des dossiers transmis et assure le suivi des éventuelles anomalies détectées lors de l'intégration. |
| Direction Technique | Supervise la qualité globale des opérations d'intégration et valide les procédures applicables. |
| Service informatique (le cas échéant) | Assure la disponibilité du système, la sécurité informatique, la maintenance technique et la sauvegarde des données. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- logiciel de gestion de la BNEC ;

- système de gestion électronique des documents (GED) ;

- référentiel national de codification ;

- nomenclature documentaire ;

- formulaire d'intégration ;

- registre des intégrations ;

- registre des modifications ;

- journal des opérations (Journal d'audit) ;

- procédure d'intégration des données ;

- manuel utilisateur de la BNEC ;

- système de sauvegarde automatique ;

- système de gestion des droits d'accès ;

- serveur sécurisé de stockage.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les livrables attendus sont :

- dossiers officiellement intégrés dans la BNEC ;

- base nationale mise à jour ;

- identifiants uniques attribués ;

- documents électroniques indexés ;

- historique des opérations enregistré ;

- registre des intégrations mis à jour ;

- journal des opérations complété ;

- rapport d'intégration ;

- sauvegarde de sécurité réalisée ;

- notification de fin d'intégration.

#### Indicateurs de performance

Tableau 13 : 2.6.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux de dossiers intégrés | Dossiers intégrés / Dossiers validés × 100 | 100 % |
| Nombre d'enregistrements réalisés | Comptage | Selon le volume de dossiers validés |
| Taux d'intégration sans erreur | Dossiers intégrés sans correction / Dossiers intégrés × 100 | ≥ 99 % |
| Taux de doublons détectés | Doublons détectés / Dossiers intégrés × 100 | Le plus faible possible |
| Délai moyen d'intégration | Temps total d'intégration / Nombre de dossiers | Conforme à la procédure |
| Taux de documents correctement indexés | Documents indexés correctement / Documents intégrés × 100 | 100 % |
| Taux de sauvegardes réalisées | Sauvegardes effectuées / Sauvegardes prévues × 100 | 100 % |
| Taux de traçabilité des opérations | Opérations enregistrées / Opérations réalisées × 100 | 100 % |

#### Risques

Les principaux risques associés à cette phase sont :

- perte accidentelle de données lors de l'intégration ;

- intégration de dossiers non validés ;

- création de doublons dans la base ;

- erreurs de codification ;

- corruption des fichiers électroniques ;

- suppression involontaire de documents ;

- défaillance du logiciel BNEC ;

- interruption de l'alimentation électrique ou de la connexion réseau ;

- accès non autorisé aux données ;

- absence d'historisation des modifications ;

- mauvaise indexation des documents ;

- défaut de sauvegarde.

#### Mesures d'atténuation

Afin de sécuriser les opérations d'intégration, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes:

- n'autoriser l'intégration qu'après validation officielle du dossier ;

- appliquer des règles normalisées de codification des données ;

- effectuer un contrôle automatique des doublons avant chaque intégration ;

- limiter les droits d'intégration aux administrateurs habilités ;

- mettre en place un journal d'audit retraçant toutes les opérations réalisées ;

- réaliser des sauvegardes automatiques et périodiques de la BNEC et des documents électroniques ;

- conserver plusieurs versions de sauvegarde sur des supports sécurisés ;

- protéger les données par des mécanismes d'authentification, de gestion des accès et de chiffrement lorsque cela est applicable ;

- tester régulièrement les procédures de restauration afin de garantir la récupération des données en cas d'incident ;

- procéder à des contrôles qualité post-intégration sur un échantillon de dossiers ;

- assurer la maintenance préventive du logiciel BNEC et de son infrastructure technique;

- former régulièrement les administrateurs aux procédures d'intégration et de sécurité des données.

La phase d'intégration assure ainsi que les informations validées deviennent des données de référence de la BNEC, exploitables pour le suivi des certifications, la production des tableaux de bord, les analyses stratégiques et l'aide à la décision. Elle garantit également la sécurité, la traçabilité et la pérennité du patrimoine informationnel géré par la HAUQE.

### Phase 7 : Classement

La phase de classement constitue une étape essentielle dans la gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle consiste à organiser, structurer et indexer les données validées et intégrées selon une nomenclature normalisée permettant leur recherche, leur consultation, leur analyse et leur exploitation rapide par les différents utilisateurs de la HAUQE.

Le classement ne se limite pas à une simple organisation documentaire. Il constitue un véritable mécanisme de gouvernance de l'information permettant d'assurer l'unicité des données, leur cohérence, leur traçabilité et leur valorisation à travers les tableaux de bord, les statistiques nationales et les outils d'aide à la décision.

Cette phase permet également d'alimenter les indicateurs nationaux de suivi des certifications, notamment l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC), ainsi que les tableaux de bord sectoriels, régionaux et thématiques développés par la HAUQE.

#### Objectif

La phase de classement a pour objectif d'organiser les données intégrées dans la BNEC selon une structure normalisée permettant leur identification, leur consultation, leur analyse statistique et leur exploitation pour les besoins opérationnels et stratégiques de la HAUQE.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- assurer un classement uniforme de toutes les informations relatives aux entreprises et à leurs certifications ;

- faciliter la recherche rapide des données ;

- éviter les doublons et les incohérences de classement ;

- permettre les analyses sectorielles, géographiques et thématiques ;

- faciliter la production des statistiques nationales ;

- préparer les données destinées aux tableaux de bord décisionnels ;

- calculer les indicateurs nationaux de performance, notamment l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- garantir la traçabilité des données dans la durée.

#### Activités

Les principales activités réalisées au cours de cette phase sont les suivantes.

a) Classement des entreprises

Chaque entreprise est classée selon une nomenclature nationale définie par la HAUQE.

Le classement comprend notamment :

- le numéro national d'identification BNEC ;

- la raison sociale ;

- la forme juridique ;

- le secteur d'activité ;

- la branche d'activité ;

- la taille de l'entreprise (TPE, PME, grande entreprise) ;

- le type de production ou de service.

Ce classement constitue le niveau principal d'organisation de la BNEC.

b) Classement par secteur d'activité

Les entreprises sont regroupées par secteur afin de faciliter les analyses sectorielles.

À titre d'exemple :

- Agriculture

- Agroalimentaire

- Élevage

- Pêche

- Cosmétique

- Pharmaceutique

- Industrie manufacturière

- Services

- BTP

- Énergie

- Mines

- Transport

- Commerce

- Technologies de l'information

- Autres secteurs définis par la HAUQE.

Chaque secteur peut être subdivisé en sous-secteurs.

c) Classement par référentiel de certification

Les certifications sont classées selon le référentiel concerné afin de permettre un suivi spécifique de chaque norme ou schéma de certification.

Le classement peut notamment distinguer :

- ISO 9001 ;

- ISO 14001 ;

- ISO 22000 ;

- HACCP Codex Alimentarius ;

- BRCGS ;

- FSSC 22000 ;

- GlobalG.A.P. ;

- BIO UE ;

- USDA/NOP ;

- Fairtrade ;

- Rainforest Alliance ;

- Ecocert ;

- FSC ;

- PEFC ;

- autres référentiels reconnus par la HAUQE.

Cette classification facilite le suivi de la diffusion des différents référentiels au niveau national.

d) Classement géographique

Les entreprises sont également classées selon leur localisation administrative afin de permettre une analyse territoriale des certifications.

Le classement comprend notamment :

- région administrative ;

- préfecture ;

- commune ;

- localité ;

- coordonnées géographiques, lorsque disponibles.

Cette organisation facilite la cartographie nationale des entreprises certifiées.

e) Classement par organisme certificateur

Chaque certification est associée à son organisme certificateur.

Le classement permet notamment de connaître :

- le nombre de certificats délivrés par organisme ;

- la répartition sectorielle ;

- les référentiels couverts ;

- la couverture géographique ;

- le statut de l'organisme (accrédité ou non).

f) Classement par statut de certification

Les certifications sont organisées selon leur état d'avancement.

Les principaux statuts peuvent être :

- Active ;

- En cours de renouvellement ;

- Suspendue ;

- Retirée ;

- Expirée ;

- Sous vérification ;

- Validée sous réserve ;

- En attente de régularisation.

Cette classification facilite le suivi opérationnel assuré par la Cellule de Veille.

g) Classement chronologique

Les données sont organisées selon leur cycle de vie documentaire.

Les principaux critères comprennent :

- année de certification ;

- année de renouvellement ;

- année d'expiration ;

- historique des versions ;

- historique des contrôles ;

- historique des modifications.

Ce classement facilite les analyses temporelles.

h) Indexation documentaire

Tous les documents électroniques associés aux entreprises sont indexés selon une nomenclature normalisée.

L'indexation porte notamment sur :

- le type de document ;

- le numéro du certificat ;

- le référentiel ;

- l'entreprise ;

- l'organisme certificateur ;

- la date du document ;

- le statut documentaire.

Cette indexation améliore considérablement la rapidité des recherches.

i) Calcul de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC)

Une fois les données classées, la BNEC procède au calcul des indicateurs de performance.

L'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) est notamment calculé :

- au niveau national ;

- par région ;

- par secteur ;

- par référentiel ;

- par organisme certificateur.

Ces résultats alimentent directement les tableaux de bord de la HAUQE.

j) Contrôle de cohérence du classement

Avant validation définitive du classement, l'Administrateur vérifie :

- l'absence de doublons ;

- la cohérence des catégories ;

- la conformité aux nomenclatures nationales ;

- la bonne indexation des documents ;

- la cohérence des liens entre les différentes classifications.

Les anomalies détectées sont corrigées avant diffusion des données.

#### Responsables

Tableau 14 : 2.7.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Réalise le classement des données, applique les nomenclatures nationales, assure l'indexation documentaire, calcule les indicateurs et contrôle la cohérence des classifications. |
| Point focal BNEC | Vérifie la conformité du classement, supervise les opérations et valide les nomenclatures utilisées. |
| Cellule de Veille des Certifications | Exploite les données classées pour le suivi des certifications et la production des alertes. |
| Direction Technique | Valide les règles nationales de classement, les nomenclatures et les méthodes de calcul des indicateurs stratégiques, notamment l'INFC. |

#### Outils

Les principaux outils mobilisés sont :

- logiciel de gestion de la BNEC ;

- référentiel national de codification ;

- nomenclature nationale des secteurs d'activité ;

- nomenclature des référentiels de certification ;

- nomenclature géographique nationale ;

- nomenclature des organismes certificateurs ;

- moteur de recherche de la BNEC ;

- système d'indexation documentaire ;

- registre des classifications ;

- guide de classement documentaire ;

- procédure nationale de classement des données ;

- tableau de calcul de l'INFC ;

- tableaux de bord de suivi.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les livrables attendus sont :

- base de données classée et structurée ;

- entreprises classées par secteur, région et catégorie ;

- certifications classées par référentiel et organisme certificateur ;

- documents électroniques indexés ;

- registre national des classifications ;

- tableaux statistiques par secteur et par région ;

- calcul de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- rapports de répartition des certifications ;

- cartographie nationale des certifications ;

- rapport de contrôle qualité du classement.

#### Indicateurs de performance

Tableau 15 : 2.7.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux de données correctement classées | Données correctement classées / Données intégrées × 100 | 100 % |
| Temps moyen de recherche d'un dossier | Temps total de recherche / Nombre de recherches | ≤ 2 minutes |
| Taux d'indexation documentaire | Documents indexés / Documents intégrés × 100 | 100 % |
| Taux de doublons détectés après classement | Doublons / Données classées × 100 | Le plus faible possible |
| Nombre de catégories alimentées | Comptage | Selon la nomenclature nationale |
| Taux de calcul de l'INFC | INFC calculés / INFC prévus × 100 | 100 % |
| Taux d'erreurs de classement | Erreurs détectées / Données classées × 100 | ≤ 1 % |
| Délai moyen de classement | Temps total de classement / Nombre de dossiers | Conforme à la procédure |

#### Risques

Les principaux risques sont :

- mauvaise classification des entreprises ou des certifications ;

- erreurs de codification ;

- incohérences entre les différentes catégories de classement ;

- mauvaise indexation des documents électroniques ;

- création de doublons dans les catégories ;

- calcul erroné de l'INFC en raison de données mal classées ;

- difficultés de recherche dues à une nomenclature inadaptée ;

- absence de mise à jour des classifications après modification des données ;

- perte de la cohérence entre les différentes tables de la BNEC ;

- utilisation de nomenclatures obsolètes.

#### Mesures d'atténuation

Afin de garantir la qualité du classement, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- adopter des nomenclatures nationales uniques et officiellement validées ;

- automatiser autant que possible les règles de classement dans la BNEC ;

- réaliser un contrôle qualité systématique après chaque opération de classement ;

- mettre en place des contrôles automatiques de cohérence et de détection des doublons ;

- former les administrateurs aux règles de codification et de classification ;

- réviser périodiquement les nomenclatures afin de tenir compte des évolutions des référentiels et des secteurs d'activité ;

- conserver un historique des modifications apportées aux classifications ;

- effectuer des audits réguliers de la qualité des données classées ;

- documenter toute modification importante des règles de classement ;

- mettre en œuvre une procédure de correction rapide des erreurs de classification identifiées.

Cette phase permet à la HAUQE de disposer d'une BNEC structurée, homogène et facilement exploitable. En organisant les données selon des critères harmonisés et en alimentant des indicateurs tels que l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC), elle renforce la capacité de l'institution à produire des analyses fiables, à orienter les politiques publiques en matière de qualité et à soutenir la prise de décision stratégique.

### Phase 8 : Veille

La phase de veille constitue le dispositif permanent de surveillance de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle permet à la HAUQE d'assurer un suivi continu de l'évolution des certifications enregistrées afin de garantir que les informations contenues dans la base demeurent fiables, exactes, à jour et exploitables pour la prise de décision.

Contrairement aux phases précédentes, qui sont réalisées ponctuellement lors de l'enregistrement ou de la mise à jour des dossiers, la veille est une activité continue et proactive. Elle consiste à détecter rapidement tout changement susceptible d'affecter la validité ou le statut d'une certification, notamment les renouvellements, les suspensions, les retraits, les expirations, les modifications de portée ou les changements concernant les organismes certificateurs.

La veille contribue également à renforcer la crédibilité de la BNEC en garantissant que les informations diffusées par la HAUQE reflètent en permanence la situation réelle des entreprises certifiées.

#### Objectif

La phase de veille a pour objectif d'assurer une surveillance permanente des certifications enregistrées dans la BNEC afin de détecter, suivre et traiter en temps opportun tout événement susceptible de modifier leur statut ou leur validité.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- assurer le suivi continu de l'ensemble des certifications enregistrées dans la BNEC ;

- détecter les échéances de validité et les audits de surveillance à venir ;

- identifier les renouvellements, suspensions, retraits, expirations et modifications de portée des certifications ;

- suivre l'évolution du statut des organismes certificateurs et, le cas échéant, de leur accréditation ;

- générer des alertes automatiques et manuelles en cas d'événement significatif ;

- déclencher les actions de relance et de mise à jour nécessaires auprès des entreprises et des organismes certificateurs ;

- maintenir la BNEC continuellement à jour afin de garantir la fiabilité des informations utilisées par la HAUQE.

#### Activités

Les principales activités réalisées dans le cadre de la veille sont les suivantes.

a) Surveillance permanente des certifications

La Cellule de Veille assure un suivi continu des certifications enregistrées dans la BNEC afin de détecter toute évolution susceptible d'affecter leur statut.

La surveillance porte notamment sur :

- les dates d'expiration des certificats ;

- les audits de surveillance programmés ;

- les renouvellements attendus ;

- les décisions de suspension ;

- les retraits de certification ;

- les modifications de portée ;

- les changements de référentiel ;

- les changements d'organisme certificateur.

Cette surveillance est réalisée à partir de la BNEC, des informations transmises par les entreprises, des communications des organismes certificateurs et des autres sources officielles.

b) Suivi des échéances

La BNEC génère automatiquement la liste des certifications arrivant prochainement à échéance.

Le suivi est effectué selon plusieurs horizons temporels, par exemple :

- à douze mois ;

- à six mois ;

- à trois mois ;

- à un mois ;

- à quinze jours ;

- à la date d'expiration.

Cette planification permet d'anticiper les renouvellements et de réduire le risque de perte de validité.

c) Génération des alertes

Lorsqu'un événement nécessitant une action est détecté, une alerte est générée.

Les alertes peuvent notamment concerner :

- un certificat arrivant à expiration ;

- un renouvellement attendu ;

- une suspension prononcée ;

- un retrait de certification ;

- une modification de portée ;

- un changement de référentiel ;

- un changement d'organisme certificateur ;

- une absence de réponse à une demande de confirmation ;

- une incohérence détectée dans les informations.

Chaque alerte reçoit un niveau de priorité (faible, moyen, élevé ou critique) afin de faciliter son traitement.

d) Relance des entreprises

Lorsque la situation le justifie, la HAUQE adresse des relances aux entreprises afin d'obtenir :

- un nouveau certificat ;

- une preuve de renouvellement ;

- les résultats d'un audit ;

- des documents complémentaires ;

- des explications sur une anomalie détectée.

Les relances sont enregistrées dans la BNEC avec leur date d'émission, leur destinataire, leur objet et leur statut.

e) Relance des organismes certificateurs

Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes ou contradictoires, la HAUQE sollicite officiellement l'organisme certificateur afin de :

- confirmer la validité d'une certification ;

- confirmer un renouvellement ;

- confirmer une suspension ;

- confirmer un retrait ;

- confirmer une modification de portée.

Les échanges sont réalisés conformément au protocole de collaboration établi entre la HAUQE et les organismes certificateurs.

f) Mise à jour des informations de veille

Les informations obtenues à l'issue des relances sont analysées puis intégrées dans la BNEC.

Chaque mise à jour comprend notamment :

- la nature de l'information reçue ;

- la date de réception ;

- la source ;

- la décision prise ;

- le nouveau statut de la certification.

Toutes les modifications sont historisées.

g) Suivi des anomalies

Les alertes non résolues ou les anomalies persistantes font l'objet d'un suivi particulier.

La Cellule de Veille vérifie notamment :

- les délais de traitement ;

- les actions déjà entreprises ;

- les réponses obtenues ;

- les décisions restant à prendre.

Les anomalies critiques sont transmises à la Direction Technique.

h) Production des rapports de veille

À intervalles réguliers, la Cellule de Veille produit des rapports présentant notamment :

- les certifications arrivant à échéance ;

- les renouvellements réalisés ;

- les suspensions enregistrées ;

- les retraits prononcés ;

- les alertes générées ;

- les relances effectuées ;

- les anomalies en cours ;

- les recommandations d'amélioration.

Ces rapports alimentent les tableaux de bord stratégiques de la HAUQE.

#### Responsables

Tableau 16 : 2.8.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Cellule de Veille des Certifications | Assure la surveillance permanente des certifications, traite les alertes, effectue les relances, analyse les évolutions et produit les rapports de veille. |
| Point focal BNEC | Coordonne les activités de veille, valide les actions de suivi et supervise le traitement des anomalies. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Paramètre les alertes automatiques, met à jour les statuts et assure le bon fonctionnement des outils de veille. |
| Direction Technique | Examine les situations critiques, prend les décisions nécessitant une intervention institutionnelle et valide les rapports de veille. |
| Organismes certificateurs | Communiquent les informations relatives aux renouvellements, suspensions, retraits et modifications des certifications. |
| Entreprises certifiées | Informent la HAUQE de toute évolution concernant leurs certifications et transmettent les documents justificatifs nécessaires. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- module de veille de la BNEC ;

- tableau de bord de veille ;

- tableau de suivi des échéances ;

- registre des alertes ;

- registre des relances ;

- registre des anomalies ;

- calendrier des renouvellements ;

- système de notifications automatiques (courriel, SMS ou plateforme) ;

- protocole de collaboration avec les organismes certificateurs ;

- fiche de relance des entreprises ;

- fiche de suivi des actions correctives ;

- tableau de suivi des certifications à risque ;

- historique des événements de la BNEC.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les principaux livrables sont :

- tableau de veille actualisé ;

- registre des alertes ;

- registre des relances ;

- liste des certifications arrivant à échéance ;

- liste des renouvellements confirmés ;

- liste des suspensions et retraits ;

- fiches de suivi des anomalies ;

- rapports mensuels ou trimestriels de veille ;

- statistiques sur les événements de veille ;

- recommandations de mise à jour de la BNEC.

#### Indicateurs de performance

Tableau 17 : 2.8.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Taux de certifications suivies | Certifications suivies / Certifications enregistrées × 100 | 100 % |
| Nombre d'alertes générées | Comptage | Suivi mensuel |
| Taux d'alertes traitées dans les délais | Alertes traitées dans les délais / Alertes générées × 100 | ≥ 95 % |
| Délai moyen de traitement d'une alerte | Temps total de traitement / Nombre d'alertes | Conforme à la procédure |
| Taux de relances ayant reçu une réponse | Réponses reçues / Relances envoyées × 100 | ≥ 80 % |
| Nombre de renouvellements détectés avant expiration | Comptage | Suivi mensuel |
| Taux de mise à jour des statuts | Statuts actualisés / Évolutions détectées × 100 | 100 % |
| Nombre d'anomalies critiques détectées | Comptage | Suivi permanent |
| Taux de résolution des anomalies | Anomalies résolues / Anomalies détectées × 100 | ≥ 90 % |

#### Risques

Les principaux risques liés à la veille sont :

- non-détection d'un renouvellement ou d'une expiration de certificat ;

- absence de communication des organismes certificateurs ou des entreprises ;

- retard dans le traitement des alertes ;

- dysfonctionnement du système d'alertes automatiques ;

- maintien dans la BNEC de certifications devenues invalides ;

- erreurs de mise à jour des statuts ;

- accumulation d'alertes non traitées ;

- perte de la traçabilité des actions de suivi ;

- insuffisance des ressources humaines dédiées à la veille ;

- dépendance excessive à des informations non actualisées.

#### Mesures d'atténuation

Afin de garantir l'efficacité de la veille, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- assurer une veille quotidienne des certifications à travers la Cellule de Veille ;

- paramétrer des alertes automatiques à plusieurs niveaux d'échéance ;

- mettre en place un calendrier annuel des renouvellements et des audits de surveillance;

- formaliser les procédures de relance des entreprises et des organismes certificateurs ;

- définir des délais maximum de traitement pour chaque catégorie d'alerte ;

- réaliser des revues périodiques des tableaux de veille afin d'identifier les situations critiques ;

- conserver un historique complet des alertes, des relances et des actions entreprises ;

- renforcer les capacités des agents chargés de la veille sur l'utilisation des outils de suivi et l'analyse des risques ;

- tester régulièrement le fonctionnement du système d'alertes et des notifications ;

- produire des rapports de veille périodiques destinés à la Direction Technique afin d'orienter les décisions et les actions correctives.

La phase de veille permet ainsi à la HAUQE de disposer d'un dispositif de surveillance permanent garantissant la fiabilité, l'actualité et la pertinence des informations contenues dans la BNEC. En assurant un suivi proactif des certifications et de leur évolution, elle renforce la crédibilité de la base nationale et contribue à une gouvernance efficace de la qualité au Togo.

### Phase 9 : Tableaux de bord

La phase de production des tableaux de bord constitue l'étape de valorisation stratégique des données enregistrées dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle consiste à transformer les données brutes collectées, vérifiées, contrôlées, validées, intégrées, classées et suivies en informations fiables, synthétiques et pertinentes destinées au pilotage de la politique nationale de la qualité.

Les tableaux de bord constituent de véritables outils d'aide à la décision pour la HAUQE. Ils permettent de suivre en temps réel l'évolution des certifications, d'identifier les tendances, d'évaluer la performance du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ), de mesurer les risques et de fournir aux décideurs des informations objectives pour orienter les actions stratégiques.

Cette phase contribue également à renforcer la transparence, la redevabilité et la gouvernance des certifications au niveau national grâce à la production régulière d'indicateurs, de rapports analytiques, de cartes thématiques et de statistiques décisionnelles.

#### Objectif

La phase de production des tableaux de bord a pour objectif de transformer les données de la BNEC en informations décisionnelles fiables, pertinentes et facilement exploitables afin d'appuyer le pilotage stratégique, le suivi opérationnel et la prise de décision de la HAUQE.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- produire des indicateurs de performance relatifs aux certifications ;

- suivre l'évolution nationale des entreprises certifiées ;

- mesurer les performances des différents référentiels de certification ;

- apprécier la répartition géographique et sectorielle des certifications ;

- suivre l'évolution de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- identifier les tendances, les risques et les opportunités d'amélioration ;

- produire des rapports périodiques destinés aux décideurs ;

- faciliter la communication institutionnelle et le reporting auprès des partenaires techniques et financiers.

#### Activités

Les principales activités réalisées dans cette phase sont les suivantes.

a) Consolidation des données

Avant toute production d'indicateurs, les données provenant de la BNEC sont consolidées afin de garantir leur cohérence et leur fiabilité.

Cette consolidation comprend notamment :

- la vérification de la complétude des données ;

- l'élimination des doublons ;

- la prise en compte des dernières mises à jour ;

- la vérification de la cohérence des classifications ;

- l'intégration des nouvelles certifications et des changements de statut.

b) Calcul des indicateurs de performance

À partir des données consolidées, la HAUQE calcule les principaux indicateurs de suivi des certifications, notamment :

- nombre total d'entreprises certifiées ;

- nombre de certifications actives ;

- nombre de certifications expirées ;

- nombre de certifications suspendues ;

- nombre de certifications retirées ;

- taux de renouvellement des certifications ;

- taux de maintien des certifications ;

- répartition des certifications par secteur d'activité ;

- répartition des certifications par région ;

- répartition par organisme certificateur ;

- répartition par référentiel de certification ;

- évolution annuelle des certifications ;

- Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- Indice de Fiabilité par région, secteur, référentiel et organisme certificateur.

c) Élaboration des tableaux de bord

Les indicateurs sont organisés dans différents tableaux de bord répondant aux besoins des utilisateurs.

La HAUQE peut notamment produire :

- un tableau de bord opérationnel (quotidien ou hebdomadaire) destiné au Point focal et à la Cellule de Veille ;

- un tableau de bord tactique (mensuel) destiné à la Direction Technique ;

- un tableau de bord stratégique (trimestriel ou semestriel) destiné à la Présidence de la HAUQE ;

- un tableau de bord public présentant des données agrégées pouvant être diffusées aux parties prenantes.

Chaque tableau de bord présente les indicateurs sous forme de graphiques, tableaux, jauges, cartes et synthèses.

d) Production des rapports analytiques

Les données issues des tableaux de bord sont exploitées pour élaborer des rapports périodiques présentant notamment :

- l'évolution des certifications ;

- les performances par secteur ;

- les performances régionales ;

- les organismes certificateurs les plus actifs ;

- les référentiels les plus utilisés ;

- les tendances observées ;

- les principales anomalies ;

- les risques émergents ;

- les recommandations d'amélioration.

Ces rapports peuvent être produits mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

e) Cartographie des certifications

La HAUQE réalise une représentation géographique des certifications permettant de visualiser :

- la répartition des entreprises certifiées par région ;

- la densité des certifications par commune ou préfecture ;

- les secteurs d'activité dominants selon les territoires ;

- les référentiels les plus utilisés par zone géographique ;

- les zones présentant un faible niveau de certification.

Cette cartographie facilite la planification des actions de sensibilisation et d'accompagnement.

f) Analyse des tendances et des risques

Les tableaux de bord permettent d'identifier :

- les secteurs connaissant une progression des certifications ;

- les secteurs en régression ;

- les régions à faible couverture ;

- les référentiels en forte croissance ;

- les risques liés aux expirations massives ;

- les organismes certificateurs concentrant un volume important de certifications ;

- les entreprises nécessitant un suivi renforcé.

Cette analyse alimente directement les décisions stratégiques de la HAUQE.

g) Validation des indicateurs

Avant leur diffusion, les indicateurs et les tableaux de bord font l'objet d'une validation afin de garantir :

- l'exactitude des calculs ;

- la cohérence des données utilisées ;

- la conformité des méthodes de calcul ;

- l'absence d'erreurs statistiques ;

- la conformité aux règles de confidentialité.

La Direction Technique valide officiellement les indicateurs avant leur diffusion.

h) Diffusion des tableaux de bord

Les tableaux de bord sont diffusés selon le niveau de confidentialité défini par la HAUQE.

Les principaux destinataires peuvent être :

- le Président de la HAUQE ;

- la Direction Technique ;

- les Directions concernées ;

- les ministères partenaires ;

- les partenaires techniques et financiers ;

- les organismes certificateurs (pour les données les concernant) ;

- le grand public, sous forme d'informations agrégées.

#### Responsables

Tableau 18 : 2.9.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Produit les tableaux de bord, calcule les indicateurs, prépare les rapports et met à jour les outils de visualisation. |
| Direction Technique | Valide les indicateurs, interprète les résultats, formule les recommandations stratégiques et autorise la diffusion des tableaux de bord. |
| Cellule de Veille des Certifications | Fournit les informations issues de la veille, analyse les alertes et contribue à l'interprétation des indicateurs. |
| Point focal BNEC | Coordonne la collecte des données nécessaires à la production des tableaux de bord et assure leur cohérence. |
| Président de la HAUQE | Exploite les tableaux de bord pour orienter les décisions stratégiques et les priorités institutionnelles. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- module décisionnel de la BNEC ;

- tableaux de bord interactifs ;

- outil de Business Intelligence (BI), le cas échéant ;

- logiciel de traitement statistique ;

- tableau de suivi des indicateurs clés de performance (KPI) ;

- tableaux croisés dynamiques ;

- outils de cartographie géographique ;

- registres statistiques de la BNEC ;

- guide méthodologique des indicateurs ;

- référentiel national des KPI ;

- procédure de production des tableaux de bord ;

- manuel de reporting institutionnel.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les principaux livrables sont :

- tableau de bord opérationnel ;

- tableau de bord mensuel ;

- tableau de bord trimestriel ;

- tableau de bord stratégique ;

- tableau de bord public (données agrégées) ;

- rapport mensuel d'analyse des certifications ;

- rapport trimestriel de performance ;

- rapport annuel sur l'état des certifications au Togo ;

- cartographie nationale des certifications ;

- tableaux statistiques sectoriels et régionaux ;

- synthèse des principaux indicateurs de performance ;

- rapport sur l'évolution de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC).

#### Indicateurs de performance

Tableau 19 : 2.9.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Taux de production des tableaux de bord dans les délais | Tableaux produits dans les délais / Tableaux prévus × 100 | 100 % |
| Nombre de rapports produits | Comptage par période | Selon le calendrier de reporting |
| Taux de disponibilité des indicateurs | Indicateurs disponibles / Indicateurs prévus × 100 | 100 % |
| Taux d'exactitude des indicateurs | Indicateurs validés sans correction / Indicateurs produits × 100 | ≥ 99 % |
| Délai moyen de production des rapports | Temps total de production / Nombre de rapports | Conforme à la procédure |
| Taux de diffusion des rapports | Rapports diffusés / Rapports validés × 100 | 100 % |
| Nombre de consultations des tableaux de bord | Comptage | Suivi périodique |
| Taux de satisfaction des utilisateurs | Utilisateurs satisfaits / Utilisateurs interrogés × 100 | ≥ 90 % |
| Nombre de décisions appuyées par les tableaux de bord | Comptage | Suivi annuel |

#### Risques

Les principaux risques associés à cette phase sont :

- production d'indicateurs à partir de données inexactes ou incomplètes ;

- erreurs dans les méthodes de calcul des indicateurs ;

- retard dans la production des tableaux de bord ;

- mauvaise interprétation des résultats statistiques ;

- diffusion d'informations confidentielles ;

- incohérence entre différents rapports produits ;

- insuffisance de mise à jour des données sources ;

- défaillance des outils de visualisation ;

- absence de validation des indicateurs avant diffusion ;

- faible appropriation des tableaux de bord par les utilisateurs.

#### Mesures d'atténuation

Afin d'assurer la fiabilité des tableaux de bord et des rapports produits, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- valider systématiquement les indicateurs avant toute diffusion officielle ;

- appliquer des méthodes de calcul normalisées et documentées pour l'ensemble des KPI;

- automatiser, lorsque cela est possible, la production des indicateurs à partir de la BNEC afin de limiter les erreurs de manipulation ;

- réaliser des contrôles de cohérence entre les différentes sources de données avant l'élaboration des rapports ;

- définir des profils d'accès garantissant la confidentialité des informations sensibles ;

- instaurer une revue qualité des tableaux de bord par la Direction Technique avant leur publication ;

- mettre à jour régulièrement les référentiels d'indicateurs et les nomenclatures utilisées;

- former les utilisateurs à l'interprétation des tableaux de bord et des indicateurs ;

- assurer une maintenance régulière des outils décisionnels et des solutions de visualisation ;

- recueillir périodiquement les retours des utilisateurs afin d'améliorer le contenu, la lisibilité et la pertinence des tableaux de bord.

La phase de production des tableaux de bord constitue ainsi le maillon de transformation des données de la BNEC en intelligence décisionnelle. En fournissant aux responsables de la HAUQE des informations fiables, actualisées et présentées de manière synthétique, elle renforce le pilotage du Système National d'Infrastructure Qualité, améliore le suivi des certifications et soutient l'élaboration des politiques publiques fondées sur des données probantes.

### Phase 10 : Décision

La phase de décision constitue l'aboutissement du processus de gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle consiste à exploiter les informations stratégiques issues des tableaux de bord, des rapports d'analyse et des activités de veille afin d'orienter les décisions de la HAUQE en matière de gouvernance des certifications, de politique nationale de la qualité et d'amélioration continue du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ).

Cette phase permet de transformer les informations en actions concrètes. Elle offre aux instances dirigeantes de la HAUQE une vision globale, objective et actualisée de la situation nationale des certifications, des performances des différents acteurs, des risques émergents et des priorités d'intervention.

Les décisions prises à cette étape peuvent porter sur des actions opérationnelles, réglementaires, organisationnelles ou stratégiques. Elles doivent être fondées sur des données fiables, des analyses documentées et des recommandations validées.

#### Objectif

La phase de décision a pour objectif d'appuyer la prise de décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles de la HAUQE en s'appuyant sur les informations fiables, consolidées et analysées issues de la BNEC.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- orienter les décisions relatives au suivi des certifications au niveau national ;

- identifier les priorités d'intervention de la HAUQE ;

- soutenir l'élaboration des politiques nationales en matière de qualité ;

- renforcer le pilotage du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ) ;

- prioriser les actions de contrôle, d'accompagnement et de sensibilisation ;

- améliorer la performance du dispositif national de gestion des certifications ;

- fournir des éléments d'aide à la décision aux autorités nationales et aux partenaires techniques et financiers ;

- assurer un suivi des décisions prises et de leur mise en œuvre.

#### Activités

Les principales activités réalisées au cours de cette phase sont les suivantes.

a) Analyse stratégique des informations

La Direction Technique procède à une analyse approfondie des informations issues :

- des tableaux de bord stratégiques ;

- des rapports de veille ;

- des rapports de contrôle ;

- des indicateurs de performance ;

- des statistiques nationales ;

- de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- des alertes critiques.

Cette analyse permet d'identifier les tendances, les évolutions, les points forts, les insuffisances et les risques susceptibles d'affecter le dispositif national des certifications.

b) Identification des enjeux prioritaires

À partir des analyses réalisées, la HAUQE identifie les principales problématiques nécessitant une décision, notamment :

- baisse du nombre de certifications dans un secteur ;

- concentration des certifications dans certaines régions ;

- augmentation des certificats expirés ;

- multiplication des suspensions ou des retraits ;

- insuffisance des renouvellements ;

- faibles performances de certains référentiels ;

- difficultés rencontrées avec certains organismes certificateurs ;

- besoins de renforcement des capacités des entreprises.

Les enjeux sont hiérarchisés selon leur impact, leur urgence et leur importance stratégique.

c) Priorisation des actions

La HAUQE établit un ordre de priorité des actions à entreprendre en tenant compte :

- du niveau de risque ;

- des objectifs stratégiques de l'institution ;

- des ressources disponibles ;

- des obligations réglementaires ;

- des attentes des parties prenantes.

Les actions peuvent être classées en :

- priorité élevée ;

- priorité moyenne ;

- priorité faible.

Cette priorisation facilite la programmation des interventions.

d) Élaboration des recommandations

À l'issue de l'analyse, la Direction Technique formule des recommandations destinées à améliorer la gestion des certifications.

Ces recommandations peuvent notamment porter sur :

- l'amélioration des procédures de collecte et de contrôle ;

- le renforcement de la veille ;

- l'évolution des outils de la BNEC ;

- la sensibilisation des entreprises ;

- le renforcement de la collaboration avec les organismes certificateurs ;

- la révision des procédures internes ;

- les besoins en ressources humaines, techniques ou financières ;

- les propositions d'évolution réglementaire.

Chaque recommandation précise :

- son objectif ;

- les actions à entreprendre ;

- le responsable de mise en œuvre ;

- les ressources nécessaires ;

- le délai de réalisation ;

- les indicateurs de suivi.

e) Préparation des notes de décision

La Direction Technique prépare des notes de synthèse destinées au Président de la HAUQE.

Ces notes comprennent notamment :

- le contexte ;

- les constats issus des analyses ;

- les enjeux ;

- les options possibles ;

- les avantages et les contraintes de chaque option ;

- la recommandation privilégiée ;

- les incidences financières, techniques et organisationnelles ;

- les décisions proposées.

f) Prise de décision

Sur la base des analyses et des recommandations présentées, le Président de la HAUQE ou l'autorité compétente prend les décisions nécessaires.

Les décisions peuvent notamment concerner :

- le lancement d'opérations de contrôle ciblées ;

- la mise à jour des procédures internes ;

- l'organisation de campagnes de sensibilisation ;

- la réalisation d'études complémentaires ;

- le renforcement de la collaboration avec les organismes certificateurs ;

- la mise en œuvre d'actions correctives ;

- l'amélioration de la BNEC ;

- la proposition de nouvelles orientations stratégiques.

Chaque décision est motivée et documentée.

g) Formalisation et diffusion des décisions

Les décisions sont consignées dans les documents officiels de la HAUQE, notamment :

- procès-verbaux de réunion ;

- notes de service ;

- décisions administratives ;

- notes stratégiques ;

- plans d'action ;

- lettres d'instruction.

Selon leur nature, elles sont communiquées aux directions concernées, aux partenaires institutionnels ou aux autres parties prenantes.

h) Suivi de la mise en œuvre des décisions

La HAUQE met en place un mécanisme de suivi permettant de vérifier :

- la mise en œuvre effective des décisions ;

- le respect des délais ;

- l'atteinte des résultats attendus ;

- les difficultés rencontrées ;

- les ajustements nécessaires.

Chaque décision fait l'objet d'un suivi à travers un tableau de bord spécifique.

i) Évaluation des effets des décisions

À intervalles réguliers, la Direction Technique évalue l'impact des décisions prises sur :

- la qualité des données de la BNEC ;

- l'évolution des certifications ;

- l'amélioration des indicateurs de performance ;

- le fonctionnement du dispositif national de certification ;

- la satisfaction des parties prenantes.

Les résultats de cette évaluation alimentent la phase d'amélioration continue.

#### Responsables

Tableau 20 : 2.10.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Président de la HAUQE | Prend les décisions stratégiques, approuve les orientations institutionnelles et valide les plans d'action. |
| Direction Technique | Analyse les données, prépare les notes stratégiques, formule les recommandations et assure le suivi de la mise en œuvre des décisions. |
| Point focal BNEC | Fournit les informations consolidées, coordonne la remontée des données et assure le suivi opérationnel des décisions. |
| Cellule de Veille des Certifications | Identifie les risques, produit les alertes et contribue à l'analyse des situations nécessitant une décision. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Met à disposition les indicateurs, les tableaux de bord et les données nécessaires à la prise de décision. |

#### Outils

Les principaux outils mobilisés sont :

- tableau de bord stratégique de la BNEC ;

- tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI) ;

- rapports de veille ;

- rapports de contrôle ;

- rapports statistiques ;

- cartographie nationale des certifications ;

- Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- matrices d'analyse des risques ;

- matrices de priorisation des actions ;

- notes de synthèse ;

- modèles de notes stratégiques ;

- plans d'action institutionnels ;

- registre des décisions ;

- tableau de suivi de la mise en œuvre des décisions.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les principaux livrables sont :

- notes stratégiques ;

- notes de synthèse décisionnelles ;

- procès-verbaux de validation ;

- décisions administratives ;

- plans d'action prioritaires ;

- recommandations stratégiques ;

- registre des décisions ;

- tableau de suivi des décisions ;

- feuille de route de mise en œuvre ;

- rapport d'évaluation des décisions prises.

#### Indicateurs de performance

Tableau 21 : 2.10.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Nombre de décisions stratégiques prises | Comptage par période | Selon les besoins institutionnels |
| Taux de décisions fondées sur des analyses validées | Décisions appuyées par une analyse validée / Total des décisions × 100 | 100 % |
| Taux de mise en œuvre des décisions | Décisions mises en œuvre / Décisions prises × 100 | ≥ 90 % |
| Délai moyen de prise de décision | Temps entre la réception de l'analyse et la décision | Conforme aux procédures |
| Taux de réalisation des plans d'action | Actions réalisées / Actions programmées × 100 | ≥ 90 % |
| Taux de recommandations adoptées | Recommandations retenues / Recommandations formulées × 100 | Suivi annuel |
| Taux d'amélioration des indicateurs après décision | Indicateurs améliorés / Indicateurs ciblés × 100 | À mesurer périodiquement |
| Nombre de réunions décisionnelles tenues | Comptage | Selon le calendrier institutionnel |

#### Risques

Les principaux risques associés à cette phase sont :

- prise de décisions fondées sur des données incomplètes, obsolètes ou non validées ;

- mauvaise interprétation des analyses et des indicateurs ;

- priorisation inadéquate des actions ;

- insuffisance de concertation entre les parties prenantes ;

- retard dans la prise de décision face à des situations critiques ;

- absence de formalisation des décisions ;

- insuffisance des ressources nécessaires à la mise en œuvre des décisions ;

- faible suivi de l'exécution des décisions prises ;

- manque d'évaluation de l'impact des décisions ;

- influence de considérations non objectives dans le processus décisionnel.

#### Mesures d'atténuation

Afin de garantir la qualité du processus décisionnel, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- valider préalablement toutes les analyses et tous les indicateurs avant leur utilisation pour la prise de décision ;

- fonder les décisions sur des données consolidées, fiables et actualisées issues de la BNEC ;

- appliquer une méthodologie normalisée d'analyse et de priorisation des enjeux ;

- organiser des réunions de concertation entre les acteurs concernés pour les décisions majeures ;

- documenter systématiquement les décisions, leurs justifications et les résultats attendus ;

- mettre en place un registre des décisions permettant d'assurer leur traçabilité ;

- élaborer un plan d'action assorti d'échéances, de responsables et d'indicateurs de suivi pour chaque décision stratégique ;

- assurer un suivi périodique de la mise en œuvre des décisions et évaluer leur impact ;

- réviser ou ajuster les décisions lorsque les résultats observés diffèrent des objectifs fixés ;

- renforcer les capacités des responsables en matière d'analyse stratégique, de gestion des risques et de prise de décision fondée sur les données.

Cette phase fait de la BNEC un véritable outil d'aide à la décision stratégique pour la HAUQE. En transformant les analyses et les indicateurs en décisions opérationnelles et stratégiques, elle permet d'orienter les politiques nationales de la qualité, de renforcer la gouvernance des certifications et d'améliorer en continu la performance du Système National d'Infrastructure Qualité du Togo.

### Phase 11 : Amélioration continue

La phase d'amélioration continue constitue l'étape finale du cycle de gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle vise à assurer l'évolution permanente des processus, des outils, des méthodes de travail et des règles de gestion afin de maintenir la performance, la fiabilité et la pertinence de la BNEC face aux évolutions du contexte national, des référentiels internationaux et des besoins des parties prenantes.

Conformément au principe d'amélioration continue inspiré du cycle Planifier – Réaliser – Vérifier – Agir (PDCA), cette phase permet à la HAUQE d'évaluer régulièrement l'efficacité de son système de gestion des certifications, d'identifier les écarts, de mettre en œuvre des actions correctives et préventives, puis de mesurer les résultats obtenus.

L'amélioration continue contribue ainsi à renforcer la qualité des données, la satisfaction des utilisateurs, la performance opérationnelle de la BNEC et la crédibilité du dispositif national de gestion des certifications.

#### Objectif

La phase d'amélioration continue a pour objectif de renforcer durablement la performance, l'efficacité et la fiabilité de la BNEC en mettant en œuvre un processus permanent d'évaluation, de correction et d'optimisation.

Plus spécifiquement, cette phase vise à :

- évaluer régulièrement la performance du système de gestion de la BNEC ;

- identifier les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités d'amélioration ;

- mettre en œuvre des actions correctives, préventives et d'amélioration ;

- adapter les procédures aux évolutions réglementaires, technologiques et organisationnelles ;

- renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la gestion de la BNEC ;

- améliorer la qualité des données et des services rendus aux utilisateurs ;

- accroître progressivement l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) ;

- instaurer une culture institutionnelle d'amélioration continue au sein de la HAUQE.

#### Activités

Les principales activités réalisées dans cette phase sont les suivantes.

a) Réalisation des audits internes

La Direction Technique organise périodiquement des audits internes portant sur l'ensemble des processus de gestion de la BNEC.

Ces audits permettent notamment de vérifier :

- le respect des procédures ;

- la conformité des opérations aux exigences du présent guide ;

- la qualité des données enregistrées ;

- l'efficacité des contrôles internes ;

- la sécurité des informations ;

- la conformité aux exigences légales et réglementaires.

Les constats et recommandations sont consignés dans un rapport d'audit.

b) Évaluation des indicateurs de performance

Les indicateurs définis tout au long du processus sont analysés afin d'évaluer :

- l'efficacité des opérations ;

- la qualité des données ;

- la rapidité de traitement ;

- la performance de la Cellule de Veille ;

- la pertinence des tableaux de bord ;

- l'évolution de l'INFC ;

- le niveau d'atteinte des objectifs institutionnels.

Les écarts observés donnent lieu à des analyses de causes.

c) Révision des procédures

La HAUQE procède à une révision périodique des procédures afin de :

- corriger les insuffisances constatées ;

- simplifier les processus lorsque cela est possible ;

- intégrer les évolutions réglementaires ;

- prendre en compte les nouvelles exigences des référentiels de certification ;

- harmoniser les pratiques entre les différents acteurs.

Toute modification est validée par la Direction Technique avant sa mise en application.

d) Renforcement des capacités et formation continue

Des actions régulières de formation sont organisées au profit des différents acteurs intervenant dans la gestion de la BNEC.

Ces formations portent notamment sur :

- les procédures de gestion de la BNEC ;

- les évolutions des référentiels de certification ;

- la qualité des données ;

- la gestion documentaire ;

- la sécurité de l'information ;

- les outils numériques de la BNEC ;

- l'analyse statistique et les tableaux de bord ;

- les bonnes pratiques de gouvernance des données.

Les besoins de formation sont identifiés à partir des résultats des audits et des évaluations de performance.

e) Mise à jour des règles métiers

Les règles de gestion de la BNEC sont régulièrement revues afin de tenir compte :

- des évolutions réglementaires ;

- des modifications des référentiels de certification ;

- des nouvelles pratiques internationales ;

- des recommandations issues des audits ;

- des retours d'expérience des utilisateurs ;

- des évolutions technologiques.

Toutes les mises à jour sont documentées et communiquées aux utilisateurs.

f) Mise en œuvre des actions correctives et préventives

À la suite des audits, des analyses de performance ou des incidents, des actions correctives et préventives sont définies.

Chaque action précise :

- le problème identifié ;

- la cause racine ;

- les mesures retenues ;

- le responsable ;

- les ressources nécessaires ;

- l'échéance de mise en œuvre ;

- les indicateurs de suivi.

L'état d'avancement est suivi jusqu'à la clôture de l'action.

g) Collecte des retours d'expérience

La HAUQE recueille régulièrement les observations des utilisateurs internes et externes de la BNEC.

Ces retours peuvent porter sur :

- la facilité d'utilisation de la BNEC ;

- la qualité des informations ;

- les délais de traitement ;

- les difficultés rencontrées ;

- les propositions d'amélioration.

Les retours d'expérience sont analysés et intégrés dans les plans d'amélioration.

h) Élaboration du plan d'amélioration

À partir des audits, des évaluations et des retours d'expérience, la Direction Technique élabore un plan annuel d'amélioration continue.

Ce plan précise notamment :

- les objectifs d'amélioration ;

- les actions prévues ;

- les responsables ;

- les ressources nécessaires ;

- le calendrier de mise en œuvre ;

- les indicateurs de suivi.

i) Évaluation des résultats des améliorations

À intervalles réguliers, la HAUQE évalue l'efficacité des actions mises en œuvre.

Cette évaluation permet de mesurer :

- l'amélioration des indicateurs de performance ;

- la réduction des anomalies ;

- l'amélioration de la qualité des données ;

- l'augmentation du niveau de satisfaction des utilisateurs ;

- l'évolution de l'INFC.

Les résultats servent de base au lancement d'un nouveau cycle d'amélioration.

#### Responsables

Tableau 22 : 2.11.3. Responsables

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| Direction Technique | Pilote la démarche d'amélioration continue, approuve les plans d'amélioration, supervise les audits internes et valide les procédures révisées. |
| Administrateur fonctionnel de la BNEC | Met en œuvre les actions techniques d'amélioration, assure la mise à jour des outils et participe au suivi des indicateurs. |
| Cellule de Veille des Certifications | Identifie les dysfonctionnements, suit les actions correctives, alimente les retours d'expérience et contribue à l'amélioration des processus. |
| Point focal BNEC | Coordonne la mise en œuvre des actions d'amélioration et assure le suivi opérationnel des recommandations. |
| Ensemble des utilisateurs de la BNEC | Participent à l'amélioration continue en signalant les anomalies, en proposant des améliorations et en contribuant aux évaluations de satisfaction. |

#### Outils

Les principaux outils utilisés sont :

- plan annuel d'amélioration continue ;

- programme d'audit interne ;

- rapports d'audit ;

- tableau de suivi des actions correctives et préventives ;

- tableau de bord des indicateurs de performance ;

- registre des non-conformités ;

- registre des retours d'expérience ;

- registre des demandes d'évolution de la BNEC ;

- guide méthodologique de la BNEC ;

- procédures opérationnelles normalisées ;

- fiches d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs ;

- plan de formation ;

- registre des versions documentaires.

#### Livrables

À l'issue de cette phase, les principaux livrables sont :

- rapport annuel d'amélioration continue ;

- plan d'actions d'amélioration ;

- rapports d'audit interne ;

- tableau de suivi des actions correctives et préventives ;

- procédures révisées et validées ;

- guide méthodologique mis à jour ;

- rapport d'évaluation de la performance de la BNEC ;

- rapport de satisfaction des utilisateurs ;

- plan annuel de formation ;

- rapport d'évolution de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC).

#### Indicateurs de performance

Tableau 23 : 2.11.6. Indicateurs de performance

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible indicative |
| --- | --- | --- |
| Taux de mise en œuvre des actions correctives | Actions réalisées / Actions programmées × 100 | ≥ 90 % |
| Nombre de procédures mises à jour | Comptage annuel | Selon les besoins identifiés |
| Taux de réalisation des audits internes | Audits réalisés / Audits programmés × 100 | 100 % |
| Taux de clôture des non-conformités | Non-conformités clôturées / Non-conformités détectées × 100 | ≥ 95 % |
| Niveau de satisfaction des utilisateurs | Utilisateurs satisfaits / Utilisateurs interrogés × 100 | ≥ 90 % |
| Évolution de l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) | Comparaison des valeurs de l'INFC entre deux périodes | Tendance à l'amélioration |
| Taux de réalisation du plan de formation | Formations réalisées / Formations programmées × 100 | 100 % |
| Nombre de retours d'expérience intégrés | Comptage annuel | Suivi permanent |
| Taux de mise à jour du guide méthodologique | Révisions réalisées / Révisions programmées × 100 | 100 % |

#### Risques

Les principaux risques associés à cette phase sont :

- absence de suivi des recommandations issues des audits ou des évaluations ;

- résistance au changement de la part des utilisateurs ou des parties prenantes ;

- insuffisance des ressources humaines, techniques ou financières nécessaires à la mise en œuvre des améliorations ;

- retard dans la mise en œuvre des actions correctives ;

- absence de mise à jour des procédures malgré l'évolution des exigences réglementaires ou normatives ;

- faible implication des acteurs dans la démarche d'amélioration continue ;

- insuffisance des retours d'expérience permettant d'identifier les axes d'amélioration ;

- manque de suivi des indicateurs de performance ;

- perte de la dynamique d'amélioration continue au fil du temps.

#### Mesures d'atténuation

Afin d'assurer la pérennité de la démarche d'amélioration continue, la HAUQE met en œuvre les mesures suivantes :

- mettre en place un Comité de suivi de l'amélioration continue, chargé d'examiner périodiquement l'état d'avancement des actions, de proposer des ajustements et de rendre compte à la Direction Technique ;

- réviser annuellement le présent guide méthodologique afin de prendre en compte les évolutions législatives, réglementaires, technologiques et organisationnelles ;

- renforcer régulièrement les capacités des acteurs par des formations, des ateliers de partage d'expérience et des séances de sensibilisation ;

- assurer un suivi périodique des indicateurs de performance afin de mesurer l'efficacité des actions engagées et d'orienter les priorités d'amélioration ;

- intégrer systématiquement les retours d'expérience des utilisateurs, des entreprises et des organismes certificateurs dans les plans d'amélioration ;

- suivre l'exécution des actions correctives et préventives à l'aide d'un tableau de bord dédié ;

- mobiliser les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre des actions prioritaires ;

- communiquer régulièrement sur les résultats obtenus afin de favoriser l'adhésion des acteurs et de promouvoir une culture d'amélioration continue ;

- évaluer périodiquement l'efficacité des mesures mises en œuvre et ajuster les plans d'action lorsque cela est nécessaire.

La phase d'amélioration continue clôture le cycle méthodologique de gestion de la BNEC tout en initiant un nouveau cycle d'évolution. Elle garantit que la Base Nationale des Entreprises Certifiées demeure un outil moderne, fiable et performant, capable de répondre durablement aux besoins de la HAUQE et des parties prenantes. En inscrivant l'évaluation, l'apprentissage et l'innovation au cœur de son fonctionnement, elle contribue au renforcement de la gouvernance des certifications et à l'amélioration continue du Système National d'Infrastructure Qualité du Togo.

Schéma de la démarche méthodologique

Afin de faciliter la compréhension du processus, la démarche méthodologique est représentée sous la forme d'un cycle continu illustrant le cheminement des données depuis leur collecte jusqu'à leur exploitation stratégique, tout en intégrant un mécanisme permanent d'amélioration continue.

Figure 1 : Schéma méthodologique

# PARTIE III : CONTRÔLE, VALIDATION ET VEILLE

## GESTION DES DONNÉES DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)

La gestion des données constitue le fondement de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle regroupe l'ensemble des règles, procédures et mécanismes permettant de garantir que les informations enregistrées soient fiables, complètes, sécurisées, traçables et constamment actualisées. Une gestion rigoureuse des données est indispensable pour assurer la crédibilité de la BNEC, soutenir les activités de contrôle et de veille de la HAUQE, et fournir des informations pertinentes pour la prise de décision.

Le présent chapitre définit les modalités de collecte, de validation, de contrôle de la qualité, d'historisation et d'archivage des données, conformément aux exigences de gouvernance de la HAUQE et aux bonnes pratiques internationales en matière de gestion des données.

### Collecte des données

#### Objectif

La collecte des données vise à recueillir, de manière harmonisée et exhaustive, les informations nécessaires à l'alimentation et à la mise à jour de la BNEC.

#### Sources des données

Les informations alimentant la BNEC proviennent notamment :

- des entreprises certifiées ;

- des organismes certificateurs ;

- des agents enquêteurs de la HAUQE ;

- des rapports d'audit et de surveillance ;

- des documents administratifs et techniques transmis par les parties prenantes.

#### Données collectées

Les principales catégories de données comprennent :

a) Données d'identification de l'entreprise

- raison sociale ;

- forme juridique ;

- numéro RCCM ;

- IFU/NIF ;

- secteur d'activité ;

- localisation géographique ;

- contacts.

b) Données relatives aux certifications

- référentiel de certification ;

- organisme certificateur ;

- numéro du certificat ;

- portée de la certification ;

- date de délivrance ;

- date d'expiration ;

- statut de la certification.

c) Pièces justificatives

- certificat de conformité ;

- rapports d'audit ;

- décisions de certification ;

- rapports de surveillance ;

- autres documents justificatifs.

#### Principes de collecte

La collecte des données repose sur les principes suivants :

- exhaustivité ;

- exactitude ;

- unicité ;

- traçabilité ;

- confidentialité ;

- actualisation régulière.

### Validation des données

#### Objectif

La validation vise à garantir que seules des données conformes, fiables et authentifiées sont intégrées dans la BNEC.

#### Processus de validation

La validation comporte notamment :

- le contrôle de la complétude du dossier ;

- la vérification de la cohérence des informations ;

- la confirmation de l'authenticité des certificats auprès des organismes certificateurs ;

- la vérification des dates de validité ;

- la validation technique par la Direction Technique ou le responsable habilité.

#### Statuts de validation

Chaque dossier est affecté à l'un des statuts suivants :

- En cours de vérification ;

- Conforme ;

- Conforme sous réserve ;

- À compléter ;

- Rejeté.

### Gestion de la qualité des données

#### Objectif

La gestion de la qualité des données vise à maintenir un niveau élevé de fiabilité et de cohérence des informations enregistrées dans la BNEC tout au long de leur cycle de vie.

#### Critères de qualité

Les données enregistrées doivent satisfaire aux critères suivants :

Tableau 24 : Critère – Description

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Exactitude | Les informations reflètent fidèlement la réalité. |
| Complétude | Tous les champs obligatoires sont renseignés. |
| Cohérence | Les informations sont compatibles entre elles. |
| Actualité | Les données sont régulièrement mises à jour. |
| Unicité | Une entreprise ne possède qu'un seul enregistrement actif. |
| Fiabilité | Les informations sont vérifiées auprès des sources officielles. |
| Traçabilité | Toute modification est enregistrée. |
| Disponibilité | Les données sont accessibles aux utilisateurs autorisés. |

#### Contrôles qualité

Des contrôles qualité sont réalisés périodiquement afin de :

- détecter les doublons ;

- identifier les données incomplètes ;

- corriger les incohérences ;

- vérifier les certificats arrivant à échéance ;

- contrôler les informations issues des organismes certificateurs.

#### Indicateurs de qualité

La HAUQE suit notamment les indicateurs suivants :

- taux de complétude des dossiers ;

- taux de données validées ;

- taux de doublons détectés ;

- taux de données mises à jour ;

- délai moyen de correction des anomalies ;

- taux de certificats vérifiés.

### Historisation des données

#### Objectif

L'historisation permet de conserver l'ensemble des modifications apportées aux données afin d'assurer leur traçabilité et de reconstituer l'historique complet de chaque entreprise et de chaque certification.

#### Informations historisées

Les éléments suivants sont conservés :

- création du dossier ;

- modifications des informations ;

- renouvellements des certificats ;

- changements de portée ;

- suspensions ;

- retraits ;

- expirations ;

- changements d'organisme certificateur ;

- changements de statut.

#### Journal d'audit

Pour chaque opération, le système enregistre automatiquement :

- l'identité de l'utilisateur ;

- la date et l'heure de l'opération ;

- la nature de la modification ;

- les anciennes valeurs ;

- les nouvelles valeurs ;

- le motif de la modification, lorsque requis.

### Archivage des données

#### Objectif

L'archivage vise à conserver les données devenues inactives tout en garantissant leur disponibilité pour des besoins administratifs, juridiques, statistiques ou historiques.

#### Données concernées

Peuvent être archivés :

- les certificats expirés ;

- les certifications retirées ;

- les entreprises cessant leurs activités ;

- les dossiers clôturés ;

- les documents remplacés par des versions actualisées.

#### Modalités d'archivage

L'archivage est réalisé selon les règles suivantes :

- classement électronique sécurisé ;

- conservation des métadonnées ;

- indexation facilitant les recherches ;

- protection contre toute modification non autorisée ;

- durée de conservation conforme aux dispositions légales et aux politiques documentaires de la HAUQE.

#### Accès aux archives

L'accès aux données archivées est limité aux utilisateurs habilités et soumis aux règles de sécurité et de confidentialité en vigueur.

#### Schéma simplifié de la gestion des données

Collecte

│

▼

Vérification

│

▼

Validation

│

▼

Intégration BNEC

│

▼

Contrôle qualité

│

▼

Mise à jour continue

│

▼

Historisation

│

▼

Archivage

La gestion des données de la BNEC repose sur un processus structuré couvrant l'ensemble du cycle de vie des informations, depuis leur collecte jusqu'à leur archivage. En s'appuyant sur des mécanismes rigoureux de validation, de contrôle de la qualité, d'historisation et de conservation, la HAUQE garantit la fiabilité, l'intégrité et la traçabilité des données relatives aux entreprises certifiées. Ce dispositif renforce la crédibilité de la BNEC, facilite le suivi des certifications et fournit une base d'information solide pour la gouvernance de la qualité et la prise de décision stratégique au niveau national.

## GESTION DES ALERTES DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)

Mots introductifs

La gestion des alertes constitue un mécanisme essentiel de veille et de surveillance de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elle permet à la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) d'anticiper les événements susceptibles d'affecter la validité, la conformité ou le statut des certifications enregistrées. Grâce à un système d'alertes automatiques et de notifications ciblées, la HAUQE est en mesure d'assurer un suivi proactif des échéances, de prévenir les risques de non-conformité et de maintenir l'actualité des informations contenues dans la BNEC.

Le présent chapitre définit les modalités de gestion des alertes relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait des certifications, ainsi que les responsabilités des différents acteurs dans le traitement de ces alertes.

### Principes généraux de la gestion des alertes

#### Objectif

Le système de gestion des alertes a pour objectif de :

- assurer un suivi permanent du statut des certifications ;

- prévenir les risques liés à l'expiration des certificats ;

- garantir la mise à jour régulière de la BNEC ;

- renforcer la réactivité de la HAUQE et des parties prenantes ;

- améliorer la fiabilité des données et des indicateurs de suivi.

#### Types d'alertes

La BNEC distingue trois catégories principales d'alertes :

- les alertes de renouvellement ;

- les alertes de suspension ;

- les alertes de retrait.

Des alertes complémentaires peuvent également être générées en cas de modification de portée, de changement d'organisme certificateur ou d'anomalie détectée.

### Gestion des alertes de renouvellement

#### Objectif

Les alertes de renouvellement visent à informer les entreprises certifiées et la HAUQE de l'approche de la date d'expiration d'un certificat afin de faciliter l'engagement des démarches de renouvellement dans les délais requis.

#### Déclenchement des alertes

Les alertes sont générées automatiquement selon les échéances paramétrées dans la BNEC.

À titre indicatif :

- 180 jours avant l'expiration : première alerte de planification ;

- 90 jours avant l'expiration : rappel officiel ;

- 30 jours avant l'expiration : alerte prioritaire ;

- 7 jours avant l'expiration : notification urgente ;

- Date d'expiration : changement automatique du statut si aucune mise à jour n'est enregistrée.

#### Actions à entreprendre

Les entreprises sont invitées à :

- prendre contact avec leur organisme certificateur ;

- programmer l'audit de renouvellement ;

- transmettre les justificatifs à la HAUQE ;

- informer la HAUQE de toute difficulté rencontrée.

La HAUQE assure le suivi des dossiers jusqu'à la mise à jour effective de la BNEC.

### Gestion des alertes de suspension

#### Objectif

Les alertes de suspension permettent d'informer rapidement la HAUQE lorsqu'une certification fait l'objet d'une suspension temporaire décidée par un organisme certificateur.

#### Déclenchement

L'alerte est déclenchée notamment lorsque :

- un organisme certificateur notifie officiellement une suspension ;

- une information est reçue de l'entreprise concernée ;

- une vérification de la HAUQE confirme une suspension.

#### Traitement

Après réception de l'information :

- la suspension est vérifiée auprès de l'organisme certificateur ;

- le statut de la certification est modifié dans la BNEC ;

- la date de suspension est enregistrée ;

- les motifs de suspension sont documentés ;

- une notification est transmise aux services compétents de la HAUQE.

#### Levée de suspension

La suspension est levée après réception :

- d'une décision officielle de rétablissement ;

- d'un nouveau certificat ;

- d'une confirmation de l'organisme certificateur.

La BNEC est immédiatement mise à jour.

### Gestion des alertes de retrait

#### Objectif

Les alertes de retrait visent à assurer une mise à jour immédiate de la BNEC lorsqu'une certification est définitivement retirée par l'organisme certificateur.

#### Déclenchement

Une alerte de retrait est générée notamment lorsque :

- un organisme certificateur notifie officiellement le retrait ;

- une décision judiciaire ou administrative entraîne l'annulation de la certification ;

- la certification est définitivement révoquée.

#### Traitement

La HAUQE procède à :

- la confirmation du retrait auprès de l'organisme certificateur ;

- la mise à jour du statut de la certification ;

- l'enregistrement de la date et du motif du retrait ;

- l'archivage du dossier conformément aux règles en vigueur ;

- la mise à jour des indicateurs nationaux.

### Circuit de traitement des alertes

Le traitement des alertes suit un processus standardisé garantissant la réactivité et la traçabilité des opérations.

Détection de l'événement

│

▼

Génération automatique

de l'alerte

│

▼

Notification de la HAUQE

│

▼

Vérification auprès de

l'organisme certificateur

│

▼

Analyse et validation

│

▼

Mise à jour de la BNEC

│

▼

Notification des parties

concernées

│

▼

Clôture de l'alerte

### Responsabilités des acteurs

Tableau 25 : 10.6. Responsabilités des acteurs

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| Entreprise certifiée | Informer la HAUQE de toute évolution de son statut de certification et transmettre les justificatifs nécessaires. |
| Organisme certificateur | Notifier les renouvellements, suspensions, retraits et toute modification du statut de la certification. |
| Cellule de veille de la HAUQE | Assurer le suivi quotidien des alertes, effectuer les relances et coordonner leur traitement. |
| Administrateur BNEC | Enregistrer les modifications, mettre à jour les statuts et assurer la traçabilité des opérations. |
| Direction Technique | Superviser le traitement des alertes, valider les cas sensibles et veiller au respect des procédures. |

### Indicateurs de performance

Afin d'évaluer l'efficacité du système de gestion des alertes, la HAUQE suit notamment les indicateurs suivants :

Tableau 26 : Indicateur – Méthode de calcul – Cible

| Indicateur | Méthode de calcul | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux d'alertes traitées dans les délais | Alertes traitées dans le délai / Alertes générées × 100 | ≥ 95 % |
| Délai moyen de traitement d'une alerte | Temps total de traitement / Nombre d'alertes | ≤ 5 jours ouvrables |
| Taux de renouvellement avant expiration | Certificats renouvelés avant échéance / Certificats arrivant à expiration × 100 | ≥ 90 % |
| Taux de mise à jour des statuts | Statuts mis à jour / Notifications reçues × 100 | 100 % |
| Nombre d'alertes critiques non traitées | Comptage mensuel | 0 |

Le système de gestion des alertes constitue un levier essentiel pour garantir l'actualité, la fiabilité et la crédibilité des informations contenues dans la BNEC. En assurant un suivi proactif des renouvellements, des suspensions et des retraits de certification, la HAUQE renforce sa capacité de veille, améliore la qualité des données et sécurise la prise de décision. Intégré aux autres modules de la BNEC, ce dispositif contribue au maintien d'un référentiel national fiable et performant, au service du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ) et de la compétitivité des entreprises togolaises.

Validation des règles métiers

RM-01 à RM-10

RM-11 à RM-20

RM-21 à RM-30

RM-31 à RM-40

RM-41 à RM-51

# PARTIE IV : PROCÉDURES, CLÔTURE ET AMÉLIORATION

Les procédures opérationnelles constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre harmonisée des activités liées à la gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elles décrivent de manière normalisée les différentes opérations à réaliser, les responsabilités des acteurs, les outils à utiliser, les contrôles à effectuer ainsi que les résultats attendus à chaque étape du processus.

L'objectif de ces procédures est de garantir une application uniforme des règles de gestion de la BNEC, d'assurer la fiabilité et la traçabilité des informations, de renforcer la qualité des données et de sécuriser les opérations réalisées par les différents utilisateurs. Elles contribuent également à la transparence, à la maîtrise des risques et à l'amélioration continue des pratiques de gestion des certifications au sein de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE).

Les procédures présentées dans cette partie couvrent l'ensemble du cycle de gestion de la BNEC, depuis la collecte des données jusqu'à leur sauvegarde et leur restauration, en passant par les opérations de contrôle, de validation, de mise à jour, de veille, d'archivage, de gestion des incidents et d'administration des utilisateurs. Elles constituent un référentiel opérationnel destiné à assurer une gestion efficace, sécurisée et conforme aux exigences nationales ainsi qu'aux bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance des données.

- Structure commune des procédures

Afin d'assurer leur homogénéité et leur facilité d'utilisation, chacune des procédures présentées dans cette partie est structurée selon le canevas suivant :

- Objet de la procédure ;

- Champ d'application ;

- Références ;

- Acteurs et responsabilités ;

- Déroulement de la procédure (étapes détaillées) ;

- Documents et outils utilisés ;

- Enregistrements produits ;

- Indicateurs de performance ;

- Points de contrôle ;

- Risques et mesures de maîtrise.

Cette approche garantit que chaque procédure est facilement compréhensible, reproductible et auditable, tout en favorisant une amélioration continue des processus de gestion de la BNEC.

La présente partie comprend les procédures opérationnelles suivantes :

- Procédure de collecte des données ;

- Procédure de contrôle des données et des certifications ;

- Procédure de validation des données ;

- Procédure de mise à jour de la BNEC ;

- Procédure de veille des certifications ;

- Procédure d'archivage des données ;

- Procédure de sauvegarde de la BNEC ;

- Procédure de restauration des données ;

- Procédure de gestion des incidents ;

- Procédure de gestion des utilisateurs.

Ces procédures constituent le manuel opérationnel de la BNEC et servent de référence à l'ensemble des acteurs impliqués dans son administration, son exploitation et sa gouvernance. Elles garantissent la cohérence des pratiques, renforcent la qualité des informations produites et soutiennent la mission de la HAUQE dans le pilotage du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ).

## PLAN D'AMÉLIORATION CONTINUE

L'amélioration continue constitue un principe fondamental de la gestion de la BNEC. Elle vise à renforcer progressivement les performances du système en s'appuyant sur les résultats du suivi-évaluation, les retours des utilisateurs, les audits internes et les évolutions des normes et des exigences réglementaires.

### Objectifs

Le plan d'amélioration continue vise à :

- corriger les dysfonctionnements identifiés ;

- renforcer la qualité des données ;

- optimiser les procédures de gestion ;

- améliorer les performances des utilisateurs ;

- moderniser les outils de gestion ;

- accroître la satisfaction des parties prenantes.

### Sources d'amélioration

Le plan est élaboré à partir :

- des indicateurs de performance ;

- des audits internes ;

- des revues de direction ;

- des rapports de veille ;

- des recommandations des partenaires ;

- des observations des utilisateurs ;

- des évolutions technologiques et réglementaires.

### Cycle d'amélioration continue

Le processus d'amélioration continue suit le cycle PDCA (Planifier – Réaliser – Vérifier – Agir) :

- Planifier : identifier les axes d'amélioration et définir les actions ;

- Réaliser : mettre en œuvre les actions programmées ;

- Vérifier : mesurer les résultats obtenus à l'aide des indicateurs ;

- Agir : capitaliser les bonnes pratiques et engager de nouvelles améliorations.

Le dispositif de suivi-évaluation mis en place pour la BNEC permet à la HAUQE de disposer d'un système intégré de pilotage, fondé sur des indicateurs fiables, des tableaux de bord adaptés aux différents niveaux de gouvernance et des outils innovants tels que l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC), le Système National de Suivi des Certifications (SNSC) et le Baromètre National des Certifications. En s'appuyant sur un plan structuré d'amélioration continue, la HAUQE renforce durablement la qualité de ses interventions, la fiabilité des données de la BNEC et l'efficacité du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ), au service de la compétitivité des entreprises togolaises.

# CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent Guide méthodologique de gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) constitue un document de référence destiné à accompagner la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) dans la mise en place d'un système national harmonisé de gestion, de suivi et de contrôle des entreprises certifiées au Togo.

Élaboré dans le cadre de la mise en œuvre des activités R1.3.5 – Développement et mise à jour de la Base Nationale des Entreprises Certifiées et R1.4.3 – Appui à la HAUQE dans le contrôle des certifications, avec l'appui du Programme ProComp, mis en œuvre au Togo par la GIZ à travers GFA Consulting Group, ce guide répond à la nécessité de disposer d'un cadre méthodologique unique, cohérent et conforme aux meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance des données, de gestion documentaire et de suivi des certifications.

Au-delà d'un simple manuel de procédures, ce document établit une vision intégrée de la gouvernance des certifications, fondée sur des processus normalisés, des responsabilités clairement définies, des outils harmonisés, des mécanismes de contrôle rigoureux et un dispositif permanent de suivi-évaluation. Il couvre l'ensemble du cycle de vie des données de certification, depuis leur collecte jusqu'à leur archivage, en passant par leur vérification, leur validation, leur mise à jour, leur exploitation et leur sécurisation.

L'introduction d'outils innovants tels que l'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC), le Système National de Suivi des Certifications (SNSC) et le Baromètre National des Certifications permettra à la HAUQE de disposer d'instruments modernes d'aide à la décision, capables de mesurer l'évolution des certifications, d'identifier les risques, d'améliorer la qualité des données et de renforcer la crédibilité du dispositif national de certification.

Le guide contribue également à instaurer une véritable culture de gouvernance des données au sein de la HAUQE, en intégrant les exigences relatives à la qualité, à la sécurité, à la confidentialité, à la traçabilité et à la conformité réglementaire. Cette approche favorise la confiance des entreprises, des organismes certificateurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que des institutions publiques dans les informations produites par la BNEC.

Sa mise en œuvre permettra notamment de :

- disposer d'une base nationale fiable, actualisée et sécurisée des entreprises certifiées ;

- renforcer la coordination entre la HAUQE, les organismes certificateurs et les entreprises ;

- améliorer le suivi des renouvellements, des suspensions et des retraits de certifications;

- produire des statistiques nationales fiables pour le pilotage du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ) ;

- soutenir les politiques publiques de promotion de la qualité, de la compétitivité et de l'accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux ;

- renforcer la transparence, la redevabilité et l'efficacité de la gouvernance des certifications au Togo.

Toutefois, ce guide a vocation à être un document évolutif. Son contenu devra être régulièrement révisé afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation nationale, les nouveaux référentiels internationaux, les innovations technologiques, les recommandations issues des audits ainsi que les retours d'expérience des utilisateurs de la BNEC. Cette dynamique d'amélioration continue garantira la pertinence et l'efficacité du dispositif dans la durée.

En définitive, la mise en œuvre de ce guide marque une étape majeure dans la modernisation du système national de gestion des certifications. Elle traduit l'engagement de la HAUQE à promouvoir une gouvernance fondée sur des données fiables, une gestion transparente et une amélioration continue des performances. À travers cet outil stratégique, la HAUQE renforce son rôle de chef de file du Système National d'Infrastructure Qualité, au service de la compétitivité des entreprises togolaises, de la protection des consommateurs et du développement économique durable du Togo.

# ANNEXES

## Annexe 1 : Protocole HAUQE – Organismes certificateurs

PROTOCOLE TYPE DE COLLABORATION ENTRE LA HAUQE ET LES ORGANISMES CERTIFICATEURS

Dans le cadre de la gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC)

PROTOCOLE DE COLLABORATION

Entre :

La Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE)

ci-après dénommée « la HAUQE »

ET

..............................................................................................................

(ci-après dénommé « l'Organisme Certificateur (OC) »)

### Préambule

Dans le cadre du renforcement du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ) et de la mise en œuvre de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC), la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) souhaite établir un mécanisme permanent de collaboration avec les organismes certificateurs intervenant auprès des entreprises togolaises.

Cette collaboration vise à améliorer la fiabilité, l'exactitude, la traçabilité et l'actualisation des informations relatives aux certifications délivrées aux entreprises, tout en facilitant le contrôle des certifications et la production d'indicateurs nationaux fiables.

Le présent protocole définit les modalités de coopération entre les parties.

### Objet du protocole

Le présent protocole a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la HAUQE et l'Organisme Certificateur pour :

- vérifier l'authenticité des certifications enregistrées dans la BNEC ;

- faciliter les échanges d'informations relatives aux certifications ;

- assurer la mise à jour régulière des données de certification ;

- renforcer la crédibilité des informations contenues dans la BNEC ;

- améliorer le suivi national des certifications.

### Objectifs spécifiques

Le protocole vise notamment à :

- améliorer la qualité des données de certification ;

- réduire les risques de fraude documentaire ;

- harmoniser les échanges d'informations ;

- faciliter les contrôles réalisés par la HAUQE ;

- améliorer le suivi des renouvellements ;

- renforcer la transparence du système national.

### Engagements de la HAUQE

La HAUQE s'engage à :

- 4.1 Gestion de la BNEC

- administrer la Base Nationale des Entreprises Certifiées ;

- assurer la confidentialité des informations reçues ;

- sécuriser les échanges de données.

- 4.2 Vérification

- solliciter l'OC uniquement lorsque cela est nécessaire ;

- transmettre des demandes précises et documentées ;

- respecter les délais convenus.

- 4.3 Utilisation des informations

Les informations transmises par l'Organisme Certificateur seront exclusivement utilisées pour :

- le contrôle des certifications ;

- la mise à jour de la BNEC ;

- la production d'indicateurs nationaux ;

- les missions officielles de la HAUQE.

### Engagements de l'Organisme Certificateur

L'Organisme Certificateur s'engage à :

- Vérification des certificats

- confirmer l'authenticité des certificats ;

- confirmer leur numéro unique ;

- confirmer le titulaire ;

- confirmer le référentiel concerné.

- Transmission des informations

Informer la HAUQE de :

- toute nouvelle certification délivrée ;

- tout renouvellement ;

- toute suspension ;

- tout retrait ;

- toute réduction de portée ;

- toute extension de portée ;

- toute annulation.

- Assistance technique

Lorsque nécessaire :

- préciser le champ d'application de la certification ;

- répondre aux demandes d'information ;

- participer aux réunions techniques.

### Informations échangées

Les parties conviennent d'échanger notamment :

- Entreprises

- Nom

- RCCM

- Adresse

- Localisation

- Certification

- Référentiel

- Numéro

- Date de délivrance

- Date d'expiration

- Statut

- Organisme certificateur

- Nom

- Numéro d'accréditation

- Domaine d'accréditation

- Pays

- Audit

- Audit initial

- Audit de surveillance

- Audit de renouvellement

### Modalités d'échange

Les informations pourront être transmises par :

- courrier officiel ;

- courrier électronique sécurisé ;

- plateforme numérique BNEC (lorsqu'elle sera opérationnelle) ;

- API ou services web sécurisés (à terme).

### Délais de réponse

Tableau 27 : 8. Délais de réponse

| Demande | Délai recommandé |
| --- | --- |
| Vérification d'un certificat | 5 jours ouvrables |
| Confirmation d'une suspension | 3 jours ouvrables |
| Notification d'un retrait | 3 jours ouvrables |
| Confirmation d'un renouvellement | 5 jours ouvrables |
| Demande d'information complémentaire | 10 jours ouvrables |

### Désignation des points focaux

Chaque partie désigne un point focal.

- Pour la HAUQE

Nom :

Fonction :

Téléphone :

Courriel :

- Pour l'Organisme Certificateur

Nom :

Fonction :

Téléphone :

Courriel :

### Confidentialité

Les parties s'engagent à :

- préserver la confidentialité des informations échangées ;

- ne pas communiquer les données à des tiers sans autorisation ;

- respecter les dispositions de la Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ;

- respecter les exigences applicables en matière de sécurité de l'information.

### Protection des données

Les parties s'engagent à appliquer les principes suivants :

- minimisation des données ;

- exactitude ;

- intégrité ;

- disponibilité ;

- confidentialité ;

- traçabilité.

### Réunions de concertation

Les parties conviennent d'organiser :

- une réunion annuelle de coordination ;

et, si nécessaire,

- des réunions extraordinaires.

Ces réunions permettront notamment :

- d'examiner les difficultés rencontrées ;

- d'améliorer les échanges ;

- d'harmoniser les pratiques ;

- de suivre les indicateurs.

### Suivi et évaluation

La HAUQE établira un tableau de bord comprenant notamment :

Tableau 28 : Indicateur – Fréquence

| Indicateur | Fréquence |
| --- | --- |
| Nombre de demandes adressées | Trimestrielle |
| Délai moyen de réponse | Trimestrielle |
| Nombre de certificats vérifiés | Trimestrielle |
| Nombre de renouvellements communiqués | Trimestrielle |
| Nombre de suspensions signalées | Trimestrielle |
| Taux de réponses dans les délais | Trimestrielle |

### Gestion des différends

Tout différend relatif à l'application du présent protocole sera réglé prioritairement à l'amiable.

À défaut d'accord, les parties pourront saisir les autorités administratives ou juridictions compétentes conformément à la législation togolaise.

### Durée

Le présent protocole est conclu pour une durée de trois (03) ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une des parties avec un préavis de trois (03) mois.

### Modification

Toute modification du présent protocole doit faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

### Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux parties.

Fait à ..........................................................

Le ..................................................................

Tableau 29 : Pour la HAUQE – Pour l'Organisme Certificateur

| Pour la HAUQE | Pour l'Organisme Certificateur |
| --- | --- |
| Le Président | Le Représentant habilité |
| Nom : ____________________ | Nom : ____________________ |
| Signature et cachet | Signature et cachet |

## ANNEXE 2 : CONVENTION TYPE DE COLLABORATION ENTRE LA HAUQE ET LES ENTREPRISES CERTIFIÉES

CONVENTION DE COLLABORATION POUR L'ENREGISTREMENT, LA MISE À JOUR ET LE SUIVI DES DONNÉES DE CERTIFICATION DANS LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)

Entre :

- La Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE)

Établissement public chargé de la coordination du Système National d'Infrastructure Qualité (SNIQ), représenté par son Président,

Ci-après dénommée « la HAUQE »,

D'une part,

Et

- L'entreprise :

- Raison sociale : ............................................................

- Forme juridique : ........................................................

- NIF : ...........................................................................

- RCCM : .......................................................................

- Adresse : ....................................................................

- Téléphone : ...............................................................

- Courriel : ....................................................................

- Représentée par : .......................................................

- Fonction : ...................................................................

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D'autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

### Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la HAUQE et l'Entreprise pour :

- l'enregistrement des informations relatives aux certifications de l'entreprise dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC) ;

- la mise à jour régulière des données de certification ;

- le suivi des échéances des certificats ;

- le contrôle de l'authenticité et de la validité des certifications ;

- la production de statistiques nationales relatives aux certifications.

### Article 2 : Objectifs

Les Parties conviennent de collaborer afin de :

- garantir l'exactitude des informations enregistrées ;

- assurer la fiabilité de la BNEC ;

- faciliter le suivi des certifications ;

- renforcer la visibilité des entreprises certifiées ;

- contribuer au développement du Système National d'Infrastructure Qualité.

### Article 3 : Engagements de la HAUQE

La HAUQE s'engage à :

- enregistrer les informations validées dans la BNEC ;

- assurer la confidentialité des données conformément à la législation en vigueur ;

- notifier les échéances de renouvellement des certificats ;

- accompagner l'entreprise dans la mise à jour de ses informations ;

- assurer la sécurité et la traçabilité des données enregistrées ;

- produire des rapports et statistiques agrégés sans divulguer les informations confidentielles.

### Article 4 : Engagements de l'Entreprise

L'Entreprise s'engage à :

- transmettre des informations exactes, complètes et sincères ;

- communiquer toute nouvelle certification obtenue ;

- informer la HAUQE de toute modification concernant :

  - ses coordonnées ;

  - ses activités ;

  - ses produits certifiés ;

  - son organisme certificateur ;

  - son référentiel de certification ;

  - le statut de ses certificats ;

- transmettre les copies des certificats et autres documents justificatifs ;

- informer immédiatement la HAUQE de toute suspension, retrait ou expiration d'un certificat ;

- collaborer avec la HAUQE dans le cadre des vérifications nécessaires.

### Article 5 : Vérification des informations

La HAUQE se réserve le droit de :

- vérifier l'authenticité des certificats auprès des organismes certificateurs ;

- demander toute information complémentaire ;

- effectuer des contrôles documentaires ou des visites lorsque cela est nécessaire ;

- suspendre l'enregistrement d'informations incomplètes ou non vérifiées.

### Article 6 : Protection des données

Les Parties s'engagent à respecter la réglementation togolaise relative à la protection des données à caractère personnel.

Les données collectées sont exclusivement utilisées pour :

- la gestion de la BNEC ;

- le suivi des certifications ;

- la production d'indicateurs statistiques ;

- les missions de service public confiées à la HAUQE.

Les informations confidentielles ne peuvent être communiquées à des tiers sans base légale ou sans l'accord de l'entreprise, sauf obligation réglementaire.

### Article 7 : Mise à jour des informations

L'Entreprise informe la HAUQE de toute modification de ses données dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la survenance de l'événement.

La HAUQE procède à la mise à jour de la BNEC après vérification des informations transmises.

### Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq (05) ans à compter de sa date de signature.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties dans un délai de trois (03) mois avant son échéance.

### Article 9 : Résiliation

La convention peut être résiliée :

- d'un commun accord entre les Parties ;

- à l'initiative de l'une des Parties en cas de manquement grave aux obligations prévues ;

- en cas de cessation définitive des activités de l'entreprise.

La résiliation ne remet pas en cause les obligations de conservation des données imposées par la réglementation.

### Article 10 : Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention fait d'abord l'objet d'un règlement à l'amiable.

À défaut d'accord, le litige est porté devant les juridictions compétentes de la République Togolaise.

### Article 11 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.

### Article 12 : Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux Parties.

Fait à ......................................., le ....../....../........

Pour la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE)

Nom : ............................................................

Fonction : Président de la HAUQE

Signature :

Cachet :

Pour l'Entreprise

Raison sociale : .....................................................

Nom du représentant légal : ........................................

Fonction : ............................................................

Signature :

Cachet :

Annexes à la convention

Les documents suivants sont annexés à la présente convention :

- Fiche d'identification de l'entreprise ;

- Liste des certifications enregistrées ;

- Copies des certificats en cours de validité ;

- Autorisation de traitement des données à caractère personnel ;

- Charte de confidentialité et de protection des données ;

- Procédure de mise à jour des informations de la BNEC.

## ANNEXE 8 : RÈGLES MÉTIERS CONSOLIDÉES DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)

Introduction

Les règles métiers constituent l'ensemble des dispositions fonctionnelles qui encadrent la gestion de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elles traduisent les exigences opérationnelles, réglementaires et organisationnelles applicables à la collecte, au traitement, à la validation, à la mise à jour, à la conservation et à l'exploitation des données relatives aux entreprises certifiées.

Ces règles garantissent une gestion uniforme de la BNEC, assurent la qualité des données, renforcent la traçabilité des opérations et facilitent la mise en œuvre des procédures opérationnelles par l'ensemble des acteurs de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE).

CHAPITRE X : RÈGLES MÉTIERS DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)

Les présentes règles métiers définissent les principes de gestion, de traitement, de contrôle, de sécurisation et d'exploitation des informations enregistrées dans la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Elles constituent le référentiel de fonctionnement applicable à l'ensemble des acteurs impliqués dans la collecte, la validation, la mise à jour et l'utilisation des données relatives aux entreprises certifiées.

### Règles générales de gestion

Tableau 30 : 1. Règles générales de gestion

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-001 | Toute entreprise enregistrée dans la BNEC doit être légalement constituée conformément à la réglementation nationale et être identifiable par un numéro RCCM, un NIF ou tout autre identifiant officiel reconnu par les autorités compétentes. |
| RM-002 | Chaque entreprise est identifiée de manière unique dans la BNEC par un identifiant national généré automatiquement, permanent et non réutilisable. |
| RM-003 | Une même entreprise peut être titulaire de plusieurs certifications, délivrées selon différents référentiels nationaux, régionaux ou internationaux, sans limitation de nombre. |
| RM-004 | Chaque certificat enregistré dans la BNEC est obligatoirement rattaché à un seul organisme certificateur dûment identifié et reconnu. |
| RM-005 | Toute information enregistrée dans la BNEC doit être justifiée par une preuve documentaire valide, vérifiable et archivée conformément aux procédures de gestion documentaire de la HAUQE. |

### Règles de collecte des données

Tableau 31 : 2. Règles de collecte des données

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-006 | Aucun enregistrement ou mise à jour ne peut être effectué sans une fiche officielle de collecte dûment renseignée et validée selon les procédures établies. |
| RM-007 | Les documents transmis doivent être lisibles, complets, authentiques, exploitables et correspondre aux informations déclarées. |
| RM-008 | Toutes les informations obligatoires définies dans le référentiel de collecte doivent être renseignées avant l'intégration des données dans la BNEC. |
| RM-009 | Chaque opération de collecte doit mentionner obligatoirement la date, le lieu, l'identité de l'agent collecteur et la source des informations recueillies. |
| RM-010 | Toute modification affectant l'identité juridique de l'entreprise, ses certifications ou ses informations administratives doit être notifiée à la HAUQE dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires. |

### Règles de vérification et de validation

Tableau 32 : 3. Règles de vérification et de validation

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-011 | Tout certificat fait obligatoirement l'objet d'une vérification documentaire avant son intégration dans la BNEC. |
| RM-012 | La HAUQE peut procéder, lorsque nécessaire, à une vérification de l'authenticité des certificats auprès de l'organisme certificateur ou de tout organisme compétent. |
| RM-013 | Les données collectées ne deviennent exploitables qu'après validation par l'autorité ou l'agent habilité conformément au processus de validation défini. |
| RM-014 | Toute donnée rejetée lors du processus de contrôle est exclue de la base opérationnelle jusqu'à régularisation de la non-conformité constatée. |
| RM-015 | Toute décision de rejet, de correction ou de modification est documentée et conservée dans l'historique des traitements avec son motif et son auteur. |

### Règles de gestion des certifications

Tableau 33 : 4. Règles de gestion des certifications

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-016 | Chaque certification enregistrée possède un statut unique parmi les statuts suivants : Active, En renouvellement, Suspendue, Retirée ou Expirée. |
| RM-017 | Une certification dont la date de validité est expirée est automatiquement considérée comme non valide jusqu'à son renouvellement officiel. |
| RM-018 | Toute suspension, retrait, limitation de portée ou annulation d'une certification est enregistrée dès réception d'une notification officielle émanant de l'organisme certificateur. |
| RM-019 | Tout renouvellement de certification entraîne automatiquement la mise à jour des dates de validité, des rapports d'audit et des informations associées. |
| RM-020 | L'historique complet des certifications successives d'une entreprise est conservé sans suppression afin d'assurer la traçabilité des évolutions. |

### Règles de gestion des alertes

Tableau 34 : 5. Règles de gestion des alertes

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-021 | La BNEC génère automatiquement des alertes relatives aux échéances de validité selon les paramètres définis par la HAUQE. |
| RM-022 | Les alertes couvrent notamment les renouvellements, expirations, suspensions, retraits, anomalies documentaires et incohérences détectées. |
| RM-023 | Toute alerte fait l'objet d'un traitement documenté jusqu'à sa résolution ou sa clôture. |
| RM-024 | Les alertes critiques susceptibles d'affecter la validité des certifications sont traitées prioritairement conformément aux procédures de gestion des risques. |

### Règles de qualité des données

Tableau 35 : 6. Règles de qualité des données

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-025 | Les données enregistrées doivent satisfaire aux critères de qualité définis par la HAUQE : exactitude, exhaustivité, cohérence, actualité, intégrité et traçabilité. |
| RM-026 | La création de doublons est interdite. Toute tentative de duplication fait l'objet d'un contrôle préalable. |
| RM-027 | Toute anomalie détectée est corrigée selon une procédure documentée garantissant la traçabilité des modifications apportées. |
| RM-028 | Chaque mise à jour conserve automatiquement l'historique des versions précédentes. |
| RM-029 | Les données supprimées demeurent archivées conformément à la politique nationale d'archivage et aux exigences de traçabilité. |

### Règles de sécurité et de confidentialité

Tableau 36 : 7. Règles de sécurité et de confidentialité

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-030 | L'accès à la BNEC est exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés par la HAUQE. |
| RM-031 | Les droits d'accès sont attribués selon le principe du moindre privilège, en fonction des responsabilités de chaque utilisateur. |
| RM-032 | Toute connexion au système nécessite une authentification sécurisée conforme à la politique de sécurité de la HAUQE. |
| RM-033 | L'ensemble des opérations réalisées dans la BNEC est automatiquement enregistré dans un journal d'audit infalsifiable. |
| RM-034 | Les données à caractère personnel sont collectées, traitées, conservées et protégées conformément à la législation togolaise relative à la protection des données personnelles. |

### Règles de gestion documentaire

Tableau 37 : 8. Règles de gestion documentaire

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-035 | Tous les documents associés à une entreprise ou à une certification sont indexés suivant une nomenclature documentaire unique définie par la HAUQE. |
| RM-036 | Chaque document est accompagné de métadonnées normalisées permettant son identification, sa recherche et sa traçabilité. |
| RM-037 | Les documents sont conservés conformément au plan de classement et au calendrier de conservation documentaire de la HAUQE. |
| RM-038 | Les archives physiques et numériques sont protégées contre toute perte, modification ou destruction non autorisée. |

### Règles de sauvegarde et de restauration

Tableau 38 : 9. Règles de sauvegarde et de restauration

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-039 | Une sauvegarde automatique complète de la BNEC est réalisée quotidiennement selon le plan de sauvegarde validé. |
| RM-040 | Les sauvegardes sont conservées sur un support sécurisé distinct garantissant leur disponibilité en cas d'incident majeur. |
| RM-041 | Des tests de restauration sont réalisés périodiquement afin de vérifier l'intégrité des sauvegardes. |
| RM-042 | Toute opération de restauration est documentée dans un registre précisant les motifs, les responsables et les résultats obtenus. |

### Règles de gouvernance des utilisateurs

Tableau 39 : 10. Règles de gouvernance des utilisateurs

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-043 | Chaque utilisateur dispose d'un compte individuel, nominatif et strictement personnel. |
| RM-044 | Les comptes inactifs sont suspendus ou supprimés conformément à la politique de sécurité de la HAUQE. |
| RM-045 | Les habilitations des utilisateurs sont réévaluées périodiquement et à chaque changement de fonction. |
| RM-046 | Tout départ, mutation ou cessation de fonction entraîne la désactivation immédiate des droits d'accès de l'utilisateur concerné. |

### Règles de suivi-évaluation

Tableau 40 : 11. Règles de suivi-évaluation

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-047 | Les indicateurs de performance sont calculés conformément aux méthodes approuvées par la HAUQE afin de garantir leur fiabilité et leur comparabilité. |
| RM-048 | L'Indice National de Fiabilité des Certifications (INFC) est calculé selon la périodicité définie dans le dispositif national de suivi-évaluation. |
| RM-049 | Les tableaux de bord de la BNEC sont actualisés conformément aux fréquences prévues dans le guide méthodologique de gestion des certifications. |
| RM-050 | Le Baromètre National des Certifications est élaboré et publié selon le calendrier officiel arrêté par la HAUQE. |

### Règles d'audit et d'amélioration continue

Tableau 41 : 12. Règles d'audit et d'amélioration continue

| N° | Règle métier |
| --- | --- |
| RM-051 | La BNEC fait l'objet d'audits internes périodiques visant à évaluer la conformité, la performance et la qualité des données. |
| RM-052 | Toute non-conformité identifiée donne lieu à une action corrective, assortie d'un responsable, d'un délai de mise en œuvre et d'un suivi jusqu'à sa clôture. |
| RM-053 | Les procédures, outils et mécanismes de gestion sont révisés en fonction des résultats des audits, des évolutions réglementaires et des besoins opérationnels. |
| RM-054 | Les présentes règles métiers sont réexaminées au minimum tous les trois (03) ans, ou à chaque évolution majeure du système d'information, du cadre réglementaire ou des missions de la HAUQE. |

Tableau de synthèse des règles métiers

Tableau 42 : Tableau de synthèse des règles métiers

| Domaine | Nombre de règles |
| --- | --- |
| Gestion générale | 5 |
| Collecte des données | 5 |
| Vérification et validation | 5 |
| Gestion des certifications | 5 |
| Gestion des alertes | 4 |
| Qualité des données | 5 |
| Sécurité et confidentialité | 5 |
| Gestion documentaire | 4 |
| Sauvegarde et restauration | 4 |
| Gestion des utilisateurs | 4 |
| Suivi-évaluation | 4 |
| Audit et amélioration continue | 4 |
| Total | 54 règles métiers |

Modalités de mise à jour des règles métiers

Les règles métiers sont administrées par la Direction Technique de la HAUQE, avec l'appui du Point Focal BNEC et de l'Administrateur fonctionnel. Elles sont révisées :

- en cas d'évolution de la réglementation nationale ou internationale ;

- lors de l'intégration de nouveaux référentiels de certification ;

- à la suite des recommandations formulées par les audits internes ou externes ;

- en cas d'évolution des processus de gestion de la BNEC ;

- ou lorsque les retours d'expérience des utilisateurs justifient leur adaptation.

Toute modification est soumise à la validation du Président de la HAUQE avant son entrée en vigueur.

Les présentes règles métiers constituent le référentiel fonctionnel de la BNEC. Elles assurent une application uniforme des procédures, renforcent la qualité, la fiabilité et la sécurité des données, tout en garantissant une gouvernance transparente et efficace des certifications au sein de la HAUQE. Elles servent de base à l'automatisation des traitements informatiques, à la formation des utilisateurs, aux audits et à l'amélioration continue du système national de gestion des entreprises certifiées.

## ANNEXE 9 : DIAGRAMMES DES PROCESSUS DE LA BASE NATIONALE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES (BNEC)

Introduction

Les diagrammes de processus présentés dans cette annexe illustrent les principaux flux opérationnels de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Ils permettent de visualiser les interactions entre les différents acteurs, les étapes de traitement des données ainsi que les points de contrôle et de décision.

Ces diagrammes constituent un support de référence pour la mise en œuvre des procédures, la formation des utilisateurs, les audits et l'amélioration continue des processus de la HAUQE.

Diagramme 1 : Processus global de gestion de la BNEC

DÉBUT

│

▼

Identification de l'entreprise

│

▼

Collecte des informations

│

▼

Vérification documentaire

│

Documents complets ?

┌───────────────┐

Non ◄─┤               ├─► Oui

│               │

▼               ▼

Demande de compléments   Contrôle des certificats

│               │

└───────►────────┘

│

▼

Validation des informations

│

▼

Intégration dans la Base BNEC

│

▼

Génération des alertes automatiques

│

▼

Suivi – Mise à jour – Veille permanente

│

▼

Tableaux de bord et rapports

│

▼

FIN

Diagramme 2 : Processus de collecte des données

Entreprise

│

▼

Transmission des documents

│

▼

Agent enquêteur

│

▼

Contrôle de complétude

│

▼

Données conformes ?

┌───────────────┐

Non ◄─┤             ├─► Oui

│               │

▼               ▼

Demande de          Enregistrement

compléments         provisoire

│               │

└──────►────────┘

▼

Transmission au Point Focal

Diagramme 3 : Processus de vérification et de validation

Point Focal

│

▼

Réception des données

│

▼

Vérification administrative

│

▼

Authentification du certificat

│

▼

Contact avec l'OC si nécessaire

│

▼

Décision

│

┌────┴─────┐

│          │

▼          ▼

Validation  Rejet

│          │

▼          ▼

Intégration Retour pour correction

Diagramme 4 : Processus de mise à jour des certifications

Détection d'un changement

│

▼

Réception d'une notification

│

▼

Contrôle de la modification

│

▼

Validation

│

▼

Mise à jour de la BNEC

│

▼

Historisation

│

▼

Actualisation des tableaux de bord

Diagramme 5 : Processus de gestion des alertes

Échéance détectée

│

▼

Création automatique d'une alerte

│

▼

Notification

│

▼

Entreprise / Point Focal / Cellule de veille

│

▼

Traitement

│

▼

Situation régularisée ?

┌──────────────┐

Non ◄┤              ├► Oui

│              │

▼              ▼

Relance         Clôture de l'alerte

│

▼

Nouvelle vérification

Diagramme 6 : Processus de suspension ou de retrait d'une certification

Notification de l'OC

│

▼

Réception par la HAUQE

│

▼

Contrôle des informations

│

▼

Validation

│

▼

Modification du statut

│

▼

Publication dans la BNEC

│

▼

Mise à jour des tableaux de bord

Diagramme 7 : Processus de sauvegarde et de restauration

Base de données

│

▼

Sauvegarde automatique

│

▼

Support sécurisé

│

▼

Incident ?

┌──────────────┐

Non ◄┤              ├► Oui

│              │

▼              ▼

Archivage      Restauration

│

▼

Vérification

│

▼

Retour à la production

Diagramme 8 : Processus d'audit interne

Planification

│

▼

Préparation de l'audit

│

▼

Collecte des preuves

│

▼

Analyse

│

▼

Rapport d'audit

│

▼

Actions correctives

│

▼

Suivi de la mise en œuvre

│

▼

Clôture de l'audit

Diagramme 9 : Processus d'amélioration continue (Cycle PDCA)

PLANIFIER

│

▼

METTRE EN ŒUVRE

│

▼

CONTRÔLER

│

▼

AMÉLIORER

│

└──────────────┐

▼

PLANIFIER

Diagramme 10 : Vue d'ensemble des flux de la BNEC

ENTREPRISES

│

▼

AGENTS ENQUÊTEURS

│

▼

POINT FOCAL BNEC

│

▼

ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL

│

┌───────────┼───────────┐

│           │           │

▼           ▼           ▼

Cellule de     Organismes   Système

veille      certificateurs informatique

│           │           │

└───────────┼───────────┘

▼

BASE NATIONALE BNEC

│

┌───────────┼───────────┐

▼           ▼           ▼

Tableaux de    INFC      Baromètre National

bord

│

▼

Direction Technique

│

▼

Président de la HAUQE

Tableau de synthèse des diagrammes

Tableau 43 : Tableau de synthèse des diagrammes

| N° | Diagramme | Finalité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Processus global de la BNEC | Vue d'ensemble des opérations |
| 2 | Collecte des données | Acquisition des informations |
| 3 | Vérification et validation | Contrôle de la qualité des données |
| 4 | Mise à jour des certifications | Actualisation des informations |
| 5 | Gestion des alertes | Suivi des échéances et anomalies |
| 6 | Suspension ou retrait | Gestion du statut des certifications |
| 7 | Sauvegarde et restauration | Sécurité et continuité des activités |
| 8 | Audit interne | Contrôle et conformité des processus |
| 9 | Amélioration continue | Renforcement permanent du système |
| 10 | Vue d'ensemble des flux | Interactions entre les acteurs et les systèmes |

Conclusion

Les diagrammes de processus constituent une représentation normalisée du fonctionnement de la Base Nationale des Entreprises Certifiées (BNEC). Ils facilitent la compréhension des procédures, clarifient les responsabilités des différents acteurs et contribuent à l'harmonisation des pratiques au sein de la HAUQE. Ils servent également de support pour la formation des utilisateurs, la documentation technique, les audits et les travaux futurs de dématérialisation ou d'automatisation de la BNEC.